ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

## Постановление

от 15 июня 2016 года			№ 5-15

с. Дубовское

О Комплексе совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Дубовского района Ростовской области, в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, руководствуясь ст. 20, п. 9 ст. 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия Дубовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплекс совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

- Согласовать с Главой Администрации Дубовского района Ростовской области Комплекс совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.

- Направить настоящее постановление Главе Администрации Дубовского района Ростовской области Н.П. Кирилловой.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области Н.А. Кузьмину.

Председатель комиссии						Н.А. Кузьмина

Секретарь комиссии							О.В. Картичева

Приложение

| СОГЛАСОВАНО Глава Администрации Дубовского района Ростовской области _____________________ Н.П. Кириллова «___» июня 2016 г. | УТВЕРЖДЕН постановлением Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области от 15 июня 2016 года № 5-15 |
| --- | --- |

Комплекс совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы для обсуждения на планерных совещаниях при главе Администрации Дубовского района Ростовской области |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ», ФЗ от 22.02.2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее ГД ФС РФ) седьмого созыва | август 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 1.2. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Дубовского района Ростовской области | июнь-сентябрь 2016г. (1 раз в месяц) | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 1.3. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергосбережения, жилищно-коммунальных служб, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь-сентябрь 2016г. | Руководители соответствующих служб |
| 1.4. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь-сентябрь 2016г. | Руководители соответствующих служб |
| 1.5. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | ежемесячно июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 1.6. | Об итогах голосования и результатов выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва на территории Дубовского района Ростовской области | сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. | Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума | с момента объявления выборов – 1 раз в месяц | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района Н.А. Морковской – руководитель рабочей группы |
| 2.3. | Организация «горячей линии» связи с избирателями в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.4. | Организация проведения встреч с представителями районных отделений политических партий по проведению агитационных мероприятий в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июль-сентябрь 2016г. . | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.5. | Обучение членов УИК и резерва составов УИК по соответствующим программам учебного курса | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, зам. председателя комиссии С.С. Герасименко, секретарь ТИК О.В. Картичева |
| 2.6. | Проведение встреч с руководителями сельских домов культуры, библиотек, клубов «Молодого избирателя», учебных заведений, Молодежного парламента при Дубовском районном Собрании депутатов, Дубовского районного Совета Ростовской области Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественных организаций, общества инвалидов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК и УИК, Отдел культуры, физической культуры и работе с молодежью Администрации Дубовского района, общественная организация инвалидов, руководители Клубов Молодого избирателя, сельских библиотек, сельских домов культуры, председатель Молодежного парламента, специалист по работе с молодежью |
| 2.7. | Анализ социально-политической ситуации на территории Дубовского района Ростовской области и прогноз участия граждан, в том числе молодежи до 30 лет в выборах депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, секретарь ТИК О.В. Картичева |
| 2.8. | Образование рабочей группы для взаимодействия с ТИК Дубовского района по подготовке и проведению выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь 2016г. | Заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова |
| 2.9. | Создание Рабочей группы по обследованию избирательных участков Дубовского района, в целях проверки состояния, технической оснащенности избирательных участков, помещений для голосования в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | август 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова |
| 2.10. | Подготовка и направление главе Администрации Дубовского района предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, главы сельских поселений |
| 2.11. | Разработка рекомендаций собственникам помещений на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | июнь 2016г. | Зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.12. | Определение перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | июнь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, главы сельских поселений |
| 2.13. | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва» | август 2016г. | Глава Администрации Дубовского района Н.П. Кириллова, Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.14. | Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, начальник отдела полиции № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» Е.В. Петров, зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.15. | Подготовка совместного постановления главы Администрации Дубовского района и председателя ТИК Дубовского района «Об организации работы накануне и в день голосования по выборам депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва» | сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова |
| 2.16. | Прием по акту выделенных помещений для голосования и для работы избирательных комиссий совместно с представителями ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», отдела ГПМ по Дубовскому району | сентябрь 2016г | Члены ТИК и УИК, работники ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» и отдела ГПМ по Дубовскому району |
| 2.17. | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | июнь-сентябрь 2016г.. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.18. | Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района на 2016г. | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК и УИК, Отдел культуры, физической культуры и работе с молодежью Администрации Дубовского района, специалист по работе с молодежью, руководители Клубов Молодого избирателя, сельских библиотек, сельских домов культуры |
| 2.19. | Участие в заседаниях Координационного совета по содействию в организации и проведении выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.20. | Контроль хода подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | в соответствии с календарным и комплексным планами мероприятий | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова, зам. председателя ТИК С.С. Герасименко, секретарь ТИК О.В. Картичева |
| 2.21. | Контроль рассмотрения поступивших обращений о нарушениях избирательных прав граждан | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова, зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.22. | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях Территориальной избирательной комиссии Дубовского района | июнь-сентябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.23. | Обобщение и анализ работы избирательных комиссий Дубовского района с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва | в течении сентября 2016г. | Зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.24. | Обсуждение и подведение итогов выборов на совместном совещании ТИК Дубовского района и организаторов выборов УИК Дубовского района | октябрь 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса. |
| 3.1. | На основании п.16 ст.20 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной документации и документации референдума до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование | в течение всего периода | Глава Администрации Дубовского района Н.П. Кириллова, главы сельских поселений Дубовского района, начальник полиции ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» Е.В. Петров |
| 3.2. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | июнь 2016г. | Главы сельских поселений Дубовского района |
| 3.3. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений | июнь - август 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова, ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», начальник отдела ГПМ по Дубовскому району |
| 3.4. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | август 2016г. | Главы сельских поселений Дубовского района |
| 3.5. | Обеспечение нормативно-правовыми документами, приобретение канцтоваров и иных расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК Дубовского района в соответствии с утвержденными сметами | июнь - август 2016г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |