ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 апреля 2018 года				№ 82-3

с. Дубовское

О Плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по формированию составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Ростовской области, в 2018 году

В целях реализации требований статей 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий»,

Территориальная избирательная комиссия Дубовского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по формированию составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Дубовского района Ростовской области, в 2018 году (прилагается).

- Направить настоящее постановление в органы местного самоуправления Дубовского района Ростовской области, политические партии и иные избирательные объединения.

- Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области О.В. Картичеву.

### Председатель комиссии						Н.А. Кузьмина

Секретарь комиссии 							О.В. Картичева

Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

от 02 апреля 2018 года № 82-3

План мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по формированию составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Дубовского района Ростовской области, в 2018 году

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановлений ТИК о перечне и количественном составе УИК, подлежащих формированию в 2018 году | 02.04.2018 | Члены ТИК Дубовского района |
| 2 | Принятие постановления ТИК о рабочей группе ТИК по сбору и обработке предложений по кандидатурам в состав членов УИК с правом решающего голоса | 02.04.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 3 | Официальное опубликование сообщения ТИК о сроках и порядке предоставления предложений о кандидатурах для назначения в состав УИК в районной газете «Светоч» и сайте комиссии | 06.04.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 4 | Направление в ИК РО сканированных копий постановлений ТИК о перечне и количественном составе УИК, подлежащих формированию в 2018 году и о рабочей группе ТИК по сбору и обработке предложений по кандидатурам в состав членов УИК с правом решающего голоса | в течение 2-х дней со дня принятия постановлений ТИК | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 5 | Направление постановлений ТИК о перечне и количественном составе ТИК, подлежащих формированию, и о сообщении ТИК о сроках и порядке предоставления предложений в органы местного самоуправления, политические партии и иные избирательные объединения | после принятия постановлений в течение 3-х дней | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 6 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Дубовского района Ростовской области, в 2018 году | 06.04.2018-06.05.2018 | Секретарь ТИК Дубовского района О.В. Картичева |
| 7 | Взаимодействие с региональными и местными отделениями политических партий по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Дубовского района Ростовской области, в 2018 году | 06.04.2018-06.05.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 8 | Проведение семинара-совещания с представителями местных отделений политических партий по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Дубовского района Ростовской области, в 2018 году | 06.04.2018-16.04.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 9 | Проведение совещания с руководителями общественных организаций по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Дубовского района Ростовской области, в 2018 году | 06.04.2018-16.04.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 10 | Проведение семинара-совещания с главами сельских поселений по формированию и порядку выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий, заполнению документов по выдвижению кандидатур | 06.04.2018-16.04.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина |
| 11 | Прием документов по предложениям о кандидатурах в составы УИК | В течение 30 дней со дня опубликования в СМИ сообщения о предстоящем формировании участковых избирательных комиссий | члены Рабочей группы |
| 12 | Направление сведений по кандидатурам в МВД России с целью проверки на наличие (отсутствие) судимости, наличие гражданства, двойного гражданства | с 06.04.2018 (с момента поступления первых документов) | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина, члены Рабочей группы |
| 13 | Обработка поступивших в ТИК документов, проверка кандидатур в новые составы УИК, представленных на них документов на соответствие требованиям законодательства | с 06.04.2018 по 18.05.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина, члены Рабочей группы, МВД России по РО |
| 14 | Проведение заседаний Рабочих групп по формированию составов УИК | с 21.05.2018 по 24.05.2018 | члены Рабочей группы |
| 15 | Заседание и принятие постановлений территориальной избирательной комиссией о формировании составов УИК и назначении председателей УИК | 28.05.2018 | Председатель ТИК Дубовского района Н.А. Кузьмина Члены ТИК Дубовского района |
| 16 | Утверждение графика проведения организационных заседаний участковых избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области | 30.05.2018 | Секретарь ТИК Дубовского района О.В. Картичева |
| 17 | Оказание методической помощи в организации и проведении первых организационных заседаний вновь назначенных участковых избирательных комиссий | 30.05.2018-03.06.2018- | Секретарь ТИК Дубовского района О.В. Картичева |
| 18 | Проведение первых организационных заседаний вновь назначенных участковых избирательных комиссий | После принятия постановлений ТИК Дубовского района о назначении членов УИК с правом решающего голоса | Участковые избирательные комиссии Дубовского района |
| 19 | Направление в Избирательную комиссию Ростовской области постановления территориальной избирательной комиссии Дубовского района по кандидатурам для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий | Не позднее чем через 30 дней после формирования участковых избирательных комиссий | Секретарь ТИК Дубовского района О.В. Картичева |
| 20 | Обучение членов участковых избирательных комиссий Дубовского района | По отдельному плану | ТИК Дубовского района |
| 21 | Введение данных о составах вновь назначенных составах участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на территории Дубовского района Ростовской области, в 2018 году, о кандидатурах назначенных в резерв составов участковых избирательных комиссий, | с 28.05.2018 | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |