ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июня 2018 года									№ 86-2

с. Дубовское

Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года»

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 17 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Дубовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке 
и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года» (прилагается).

- Направить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке 
и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года» членам Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса, главе Администрации Дубовского района Ростовской области, главам администраций сельских поселений Дубовского района Ростовской области, председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума Дубовского района Ростовской области.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области Н.А. Кузьмину.

#### Председатель комиссии						Н.А. Кузьмина

#### Секретарь комиссии							О.В. Картичева

Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

от 09 июня 2018 года № 86 - 2

Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года

| № п/п | Перечень обсуждаемых вопросов | Дата проведения | Ответств. за подготовку вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2. | О программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3. | О мероприятиях территориальной и участковых избирательных комиссий Дубовского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4. | Изучение и исполнение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 5. | О плане мероприятий по изучению членами территориальной и участковых избирательных комиссий Дубовского района с правом решающего голоса Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль | Члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 6. | О назначении бухгалтера ТИК Дубовского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 7. | О взаимодействии Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области и органов внутренних дел по обеспечению правопорядка на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 8. | О согласовании специальных мест для размещения агитационных материалов на территории Дубовского района при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, глава Администрации Дубовского района ростовской области Н.И. Кириллова |
| 9. | Об использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 при голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 10. | О работе со списками избирателей и взаимодействии с органами, осуществляющими учет и регистрацию избирателей | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор П.В. Грачев |
| 11. | О Регламенте использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, системный администратор П.В. Грачев |
| 12. | О назначении ответственного лица, обеспечивающего организацию работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 13. | Об организации закупок товаров, работ, услуг Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 14. | Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 15. | О распределении средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 16. | Об утверждении смет расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 17. | Об установлении размеров дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 18. | О заключении договоров с привлеченными лицами в период подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 19. | Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на июнь, июль, август, сентябрь 2018 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 20. | Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 21. | О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром территориальной избирательной комиссии, с председателями участковых избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 22. | О создании рабочих групп из числа членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года: 1. по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса, правил проведения предвыборной агитации; 2. по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушения избирательного законодательства; 3. назначения ответственного по связям со СМИ; 4. по информационно-разъяснительной деятельности ТИК, УИК; 5. по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами; 6. создание группы, из числа членов ТИК, с правом решающего и совещательного голоса, для контроля за использованием ГАС «Выборы» в день выборов; 7. по вводу данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы»; 8. по проверке финансовых отчетов избирательных комиссий; 9. по приему от УИК избирательных документов на хранение. | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 23. | О взаимодействии с редакцией районной газеты «Светоч» по вопросам и порядке освещения в СМИ хода подготовки и проведения основных мероприятий в период избирательной кампании депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 24. | О порядке и регламенте передач ТИК информации и избирательной документации в ИКРО по выполнению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года» | июнь-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 25. | О графике работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 26. | О графике работы территориальной и участковых избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области по приёму заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года и оформлению заявлений, при предъявлении которых в день голосования избиратели включаются в список избирателей на указанном в заявлении избирательном участке | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 27. | Об организации работы «горячей линии» связи с избирателями в территориальной избирательной комиссии Дубовского района | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 28. | Об адресах помещений и телефонах территориальной и участковых избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области, в которых будут приниматься заявления избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 29. | О наделении члена Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса по составлению протоколов по административным правонарушениям в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 30. | Об определении ответственных за приём (оформление) заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года в территориальной и участковых избирательных комиссиях Дубовского района Ростовской области | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 31. | Об утверждении графика семинаров для обучения членов УИК | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 32. | О безвозмездном предоставлении помещений, для организации встреч зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидата для проведения агитационных публичных мероприятий на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Администрация Дубовского района |
| 33. | Об определении резервных помещений для размещения участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Дубовского района Ростовской области при возникновении на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года ситуации, требующей прекращения избирательного процесса | июль | С.С. Герасименко, главы администраций сельских поселений Дубовского района |
| 34. | О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области предвыборных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль | Члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, Е.И. Гергиева |
| 35. | Об организации и проведения обучения представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, общества инвалидов, социальной сферы обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов на дому по вопросам избирательного права | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 36. | Об организации и проведения обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей, представителей СМИ, правоохранительных органов | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 37. | О работе клубов Молодого избирателя, сельских домов культуры по правовому просвещению и политической грамотности избирателей | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, директора сельских библиотек, СДК |
| 38. | Об организации голосования вне помещения для голосования при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 39. | О создании рабочей мобильной группы из членов Территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса по рассмотрению конфликтных ситуаций в избирательных комиссиях, по видеофиксации нештатных ситуаций в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Члены ТИК с правом решающего голоса Л.М. Старовойтова, В.А. Перцев |
| 40. | О «Примерном порядке действий членов участковых избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области при возникновении на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года ситуации, требующей прекращения избирательного процесса» | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 41. | О распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 42. | Об определении количества переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 43. | О готовности списка избирателей и задачах членов УИК по его уточнению по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 44. | О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по приему получаемых из Избирательной комиссии Ростовской области избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года и передачи их в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 45. | О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по приему получаемых из Избирательной комиссии Ростовской области специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года и передачи их в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 46. | О передаче списков избирателей участковым избирательным комиссиям Дубовского района по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 47. | О регистрации членов ТИК с правом совещательного голоса | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 48. | О количестве избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года, передаваемых в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 49. | О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года, передаваемых в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 50. | О Порядке приёма членами Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса документов от участковых комиссий избирательных участков Дубовского района Ростовской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 51. | Об определении ответственного лица за выдачу копий протоколов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 52. | О схеме связи ТИК с УИК в день голосования | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 53. | О порядке работы членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в день голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 54. | О месте расположения увеличенной сводной таблицы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района для внесения данных по результатам голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 55. | Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | 09 – 10 сентября | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 56. | О порядке хранения и передачи документов участковых избирательных комиссий в архив территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 57. | О перечне документов, прилагаемых к финансовому отчету участковых избирательных комиссий Дубовского района по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 58. | О графике сдачи финансового отчета и документов в архив по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 59. | О расходовании средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 60. | О результатах сдачи участковыми избирательными комиссиями Дубовского района финансовых отчетов и избирательной документации | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 61. | О премировании председателей УИК и членов ТИК | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 62. | О работе участковых избирательных комиссий Дубовского района с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 63. | Об обзорно-аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 64. | Об итогах конкурса среди участковых избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области на лучшую организацию работы в сфере информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 65. | О награждении организаторов выборов | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 66. | Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | октябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| II. Участие в работе представительных органов сельских поселений Дубовского района по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года, изменением в законодательстве по выборам |
| 2.1. | Размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь (сразу после официального опубликования постановления ЗС РО о назначении выборов) | Инспектор ТИК О.В. Антипец |
| 2.2. | Взаимодействие с представительными органами сельских поселений Дубовского района по обсуждению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года» | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.3. | Взаимодействие с главами сельских поселений Дубовского района по изучению состояния мест для размещения агитационных материалов на территории избирательного участка в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь-июль | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.4. | Взаимодействие с главами сельских поселений Дубовского района по предоставлению помещений для встреч кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва с избирателями | июнь-июль | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 2.5. | Взаимодействие с органами местного самоуправления сельских поселений Дубовского района по предоставлению участковым избирательным комиссиям помещений, оборудования, средств связи, автотранспорта, соблюдения надлежащего эстетического вида предоставляемых помещений и прилегающих территорий, противопожарного оборудования, освещения и охраны помещений | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| III.Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий избирательной комиссии |
| 3.1. | Изучение членами ТИК с правом решающего голоса Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.2. | Участие в обучающих семинарах ЦИК России, Избирательной комиссии Ростовской области в режиме видеоконференций | весь период | члены ТИК, УИК |
| 3.3. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Дубовского района в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.4. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в участковые избирательные комиссии Дубовского района в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.5. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Дубовского района, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса | в установленные законом сроки (при поступлении жалобы) | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.7. | Подготовка информации в газету «Светоч» «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года» | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.8. | Подготовка информации в газету «Светоч» о работе телефона «горячей линии» в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года в территориальной избирательной комиссии | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.9. | Размещение на сайте ТИК Дубовского района в сети Интернет информации о подготовке и проведении избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 3.10 | Направление запроса в филиал Сбербанка для открытия расчетного счета территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.11. | Уточнение расчетов предварительных смет расходов ТИК и УИК, необходимых на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.12. | Получение из Избирательной комиссии Ростовской области «Разрешения на открытие счета территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва» | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.13. | Утверждение сметы расходов ТИК и УИК на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.14. | Контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет ТИК | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.15. | Контроль за соблюдением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.16. | Проведение регламентных работ по подготовке комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» Ростовской области к выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года, руководствуясь соответствующим Регламентом обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в сроки, установленные Регламентом | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.17. | Обработка сведений о гражданах РФ, поступающих по электронной почте ГАС «Выборы» | весь период | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.18. | Участие в мероприятиях рабочих групп Комиссии по изучению практики работы участковых избирательных комиссий, системного администратора ТКСА ГАС «Выборы» в период подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | в соответствии с планом работы Комиссии | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.19. | Участие в заседаниях Координационного совета по содействию в организации и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.20. | Контроль за направлением в ИКРО информации в соответствии с «Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года» в Избирательную комиссию Ростовской области» | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.21. | Оформление информационного стенда «Навстречу выборам» в помещении ТИК, УИК, информационных центров при сельских библиотеках и периодическое его пополнение | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.22. | Взаимодействие с органами местного самоуправления, УФМС, ЗАГСом, военным комиссариатом, районным судом по вопросу уточнения списков избирателей | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.23. | Взаимодействие с руководителями сельских домов культуры, библиотек, специалистом по работе с молодежью Администрации Дубовского района, Молодежного Парламента, Клубов Молодого избирателя по вопросу правового просвещения избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.24. | Взаимодействие с руководителями политических партий, общественных организаций в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.25. | Проведение теоретических и практических занятий с председателями и операторами УИК по изучению и применению в работе УИК специального программного обеспечения автоматизированного рабочего места пункта приёма заявлений по месту фактического нахождения избирателя на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года и изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (QR) кодом | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.26. | Проведение занятий для работников правоохранительных органов в части противодействия нарушениям избирательного законодательства | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 3.27. | Подготовка и проведение семинаров с председателями и членами участковых избирательных комиссий Дубовского района | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.28. | Осуществление дежурства членов ТИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.29. | Изготовление и распространение методических материалов для УИК по избирательным действиям при подготовке и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.30. | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов территориальной избирательной комиссии Дубовского района | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.31. | Обеспечение участковых избирательных комиссий Дубовского района печатной продукцией, изготавливаемой на выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года (по плану издания печатной продукции). | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.32. | Размещение на сайте Территориальной избирательной комиссии Дубовского района информации о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 3.33. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в муниципальные образования Дубовского района в целях проверки состояния, технической оснащенности избирательных участков, которые будут образованы для подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.34. | Еженедельный прием и анализ информации от ответственных лиц администраций сельских поселений Дубовского района, УИК Дубовского района, работника ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» сведений о нарушениях избирательного законодательства при агитации и принятых мер | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, члены рабочей группы |
| 3.35. | Обмен оперативной информацией (еженедельно) с ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года, и мерах, принятых по ним | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, сотрудник ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» |
| 3.36. | Подготовка материалов для Избирательной комиссии Ростовской области в период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года (нарушения правил агитации и финансирования выборов) | Еженедельно и за 5 дней до дня голосования, в день голосования – незамедлительно | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 3.37. | Взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями Дубовского района по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.38. | Проведение работ по подготовке и использованию комплекса обработки избирательных бюллетеней по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года, обучение членов УИК - операторов КОИБ, формированием исходных данных для КОИБ, доставкой комплекса в УИК, обеспечение организационно-технической поддержки функционирования КОИБ накануне выборов и в день голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.39. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период подготовки и проведения выборов | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 3.40. | Методическое сопровождение участковых избирательных комиссий по расходованию средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.41. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в муниципальные образования Дубовского района для проверки работы участковых избирательных комиссий Дубовского района по обеспечению избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса |
| 3.42. | Совещание с главами администраций Дубовского района, председателями участковых избирательных комиссий Дубовского района, правоохранительными органами по вопросам готовности к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.43. | Методическая помощь в проверке финансовых отчетов УИК о фактических расходах средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.44. | Подготовка финансового отчета о фактическом расходовании денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.45. | Разработка схемы связи с УИК и ТИК по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | до 7 сентября | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.46. | Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | в день голосования | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.47. | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | в день голосования | Системный администратор П.В. Грачев |
| 3.48. | Контроль за официальным опубликованием постановления территориальной избирательной комиссии о результатах голосования выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | в течение 5 дней со дня его принятия | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.49. | Проверка целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года участковым избирательным комиссиям Дубовского района | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| IV. Организационно-методическая работа комиссии |
| 4.1. | В своей работе Территориальной избирательной комиссии строго руководствоваться разработанными программами и планами: -Постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2015 № 93 «О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области на 2017 – 2021 годы»; -Программой информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссией Дубовского района по реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области в 2018 году; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и национальных объединений Дубовского района; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области и ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района с общественными и некоммерческими организациями Дубовского района; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и МУП Редакции газеты «Светоч»; -Перспективным планом мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по обучению организаторов выборов и участников выборов на 2018 год; -Перспективным планом работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района на 2018 год. -другими планами работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района. | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.2. | О создании рабочих групп из числа членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 4.3. | Совещание с участием представителей УФМС, главами сельских поселений Дубовского района, ЗАГСа, военкомата, суда по вопросам взаимодействия, оказания методической помощи по уточнению списков избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь-август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, системный администратор П.В. Грачев |
| 4.4. | Совещание с начальником и работниками ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», казаками муниципальной казачьей дружины по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.5. | Совещание с руководителями УСЗН, Центра обслуживания пенсионеров, граждан пожилого возраста и инвалидов, Общества ветеранов войны и труда, по вопросам взаимодействия и разъяснения этапов избирательного процесса по вопросу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.6. | Совещание со специалистом по работе с молодежью Администрации Дубовского района, руководителями отдела образования, ГОУ НПО ПУ-100, сельских домов культуры, сельских библиотек, членами Молодежного Парламента, членами МИК при ТИК Дубовского района по вопросу взаимодействия и оказания методической помощи в работе по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.7. | Совещание с главами сельских поселений Дубовского района по вопросу предоставления для работы участковых избирательных комиссий Дубовского района необходимого технологического оборудования (в соответствии с требованием нормы обеспечения оборудованием) | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 4.8. | Совещание с главами сельских поселений Дубовского района, председателями участковых избирательных комиссий Дубовского района, работниками МФЦ по разъяснению порядка голосования избирателей по месту нахождения | июль-август | Члены ТИК с правом решающего голоса, председатели УИК |
| 4.9. | Оказание методической помощи Клубам «Молодого избирателя», руководителям сельских библиотек, СДК в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение активности и политической грамотности избирателей | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.10. | Осуществление контроля за размещением информационных плакатов на территории избирательных участков Дубовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.11. | Организация контроля за предвыборной агитацией проводимой зарегистрированными кандидатами в депутаты, избирательными объединениями, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко председатели УИК |
| 4.12. | Размещение баннеров, растяжек о дате голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года на территориях сельских поселений Дубовского района | в течение всего периода | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, главы администраций сельских поселений |
| 4.13. | Организация и обеспечение работы системы телефонных «горячих линий» связи с избирателями ТИК и УИК | июнь-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК |
| 4.14. | Осуществлять контроль за опубликованием агитационных материалов в средствах массовой информации | август-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.15. | Организация контроля за выполнением правил проведения агитации политическими партиями, иными участниками избирательного процесса | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.16. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушениями избирательного законодательства, зафиксированными в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.17. | Проконтролировать вручение приглашений лично каждому избирателю на сверку сведений в списке избирателей и приглашений на голосование с указанием места и времени голосования, в том числе и для впервые голосующих избирателей | август-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса Е.И. Гергиева, председатели УИК |
| 4.18. | Направление в районную газету «Светоч» и размещение на сайте ТИК тематических материалов о просветительских и социально-значимых мероприятиях | весь период | Инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 4.19. | Организация работы информационных центров на территориях сельских поселений Дубовского района на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 4.20. | Оказание консультативной помощи организаторам выборов УИК по вопросам расходования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 4.21. | Оказание практической помощи членам УИК в проведении избирательных действий и реализации своих полномочий в процессе уточнения списков избирателей, этапов избирательного процесса | весь период | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.22. | Осуществление контроля за соблюдением утвержденных нормативов технологического оборудования | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса Л.М. Старовойтова |
| 4.23. | Передать по актам первые экземпляры списков избирателей участковым избирательным комиссиям по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор П.В. Грачев |
| 4.24. | Передать по актам специальные знаки (марки) для специальных заявлений, специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней и избирательные бюллетени для голосования участковым избирательным комиссиям по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.25. | Осуществление контроля по учету избирателей в местах временного пребывания МБУЗ ДР «ЦРБ» | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатель УИК № 586 |
| 4.26. | Прием информации о ходе голосования из УИК Дубовского района по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | в день голосования | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, председатели УИК |
| V. Мероприятия по подбору резерва организаторов выборов, их обучения и обучения других организаторов и участников выборов |
| 5.1. | Совещание с руководителями политических партий, общественных организаций по подбору членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 5.2. | Утверждение графика обучающих семинаров | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 5.3. | Проведение обучающих семинаров: 1. Организация и проведение обучения членов участковой избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения избирательной компании. 2. Организация и проведение обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей. 3. Организация работы (лекции, семинары, беседы, «круглые столы») по информированию и разъяснению избирательного законодательства для различных категорий участников избирательного процесса. 4. Организация и проведение на базе территориальной избирательной комиссии учебно-практического курса «Избирательное законодательство и организация выборов» для обучения актива молодежи, принимающих участие в избирательной кампании. 5. Организация и проведение семинаров с организаторами выборов: о взаимодействии с представителями правоохранительных органов в период подготовки и проведения выборов; о разъяснениях избирателям их права участия в выборах по месту нахождения; избирателям, находящихся в день голосования в местах временного пребывания; избирателям с ограниченными физическими возможностями; граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации о порядке голосования; о разъяснениях по голосованию избирателей вне помещения для голосования, т.е. на дому. 6. Семинар-совещание для работников ОВД. 7. Организация и проведение открытых заседаний для руководителей информационных центров при сельских библиотеках Дубовского район, Клубов «Молодого избирателя», членов Молодежного парламента при Дубовском районном Собрании депутатов. | в течение всего периода | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| VI.Мероприятия по реализации «Комплексной программы правового просвещения избирателей» по повышению информирования и активности избирателей |
| 6.1. | Разработать порядок освещения в СМИ хода подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 6.2. | Подготовка пресс-релизов о ходе избирательной кампании для размещения на сайтах территориальной избирательной комиссии Дубовского района в сети Интернет | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса, инспектор ТИК О.В. Антипец |
| 6.3. | Принимать участие в семинарах работников культуры и библиотечной системы по вопросам участия в информировании и правовом просвещении избирателей | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 6.4. | Участие в волонтерской акции «Дорога на выборы» | сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 6.5. | Провести совместно с клубами «Молодого избирателя» при сельских библиотеках Дубовского района информационные беседы по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 6.6. | Проведение серии встреч с «ветеранами голосования» | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса, директора сельских библиотек |
| 6.7. | Организовать и провести встречи молодежи с членами ТИК, УИК. Проведение практических занятий среди молодежи, цель – выявление проблем, возникающих в день голосования на избирательных участках, отработка и решение этих проблем | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса (по согласованию) |
| 6.8. | Совместно с директорами сельских клубов организовать и провести театрализованные представления на тему «На встречу выборам!» | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 6.9. | Оказание консультационной помощи работникам сельских библиотек в создании информационного стенда «Выборы: экспресс -новости» | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 6.10. | Организация работы участковой избирательной комиссии по информационно-разъяснительной деятельности | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК |
| 6.11. | Мероприятия, проводимые по правовому просвещению: |
|  | Организация и проведение конкурса сочинений среди школьников Дубовского района Ростовской области «Если бы я был депутатом…» | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса, РОО, директора школ |
|  | Организация и проведение конкурса на лучший рисунок на тему «Я рисую выборы» среди молодых избирателей Дубовского сельского поселения, проживающих на территории сельских поселений Дубовского района от 5 до 15 лет | сентябрь |  |
|  | Встречи с членами территориальной, участковых избирательных комиссий с избирателями, приуроченных к выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Члены ТИК, УИК с правом решающего голоса директора школ, сельских библиотек и домов культуры, руководители Клубов «Молодого избирателя», Молодежный Парламент, МИК при ТИК Дубовского района |
|  | Оформление информационного стенда ТИК, УИК «На встречу выборам» | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, инспектор ТИК О.В. Антипец, председатели УИК |
|  | Час вопросов и ответов «Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года» | июль-сентябрь | Директора сельских библиотек |
|  | Организация работы информационных центров по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года (на базе сельских библиотек) | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, директора сельских библиотек |
|  | Адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах, участие в акциях для впервые голосующих избирателей | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, инспектор ТИК О.В. Антипец, председатели УИК |
| VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией района, учреждениями, осуществляющих регистрацию (учет) населения, по пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них. Работа ГАС «Выборы» |
| 7.1. | Участие в заседании рабочей группы по координации деятельности структурных подразделений учреждений и организаций, осуществляющих регистрационный учет населения, анализа достоверных сведений и численности зарегистрированных избирателей на территории сельских поселений Дубовского района | в течение всего периода | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор П.В. Грачев |
| 7.2. | Взаимодействие с главами сельских поселений Дубовского района по вопросу учета избирателей, зарегистрированных на территории сельских поселений Дубовского района, но длительное время не проживающих по месту регистрации, избирателей студентов, зарегистрированных по месту жительства, обучающихся очно за пределами сельских поселений Дубовского района, но не снявшихся с регистрационного учета, избирателями, голосующими впервые | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК, системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 7.3. | Взаимодействие с УСЗН, Центром обслуживания пенсионеров и граждан пожилого возраста и инвалидов, Обществом инвалидов, по учету избирателей-инвалидов | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, Л.М. Старовойтова |
| 7.4. | Анализ работы участковых избирательных комиссий Дубовского района со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| VIII. Мероприятия по взаимодействию с региональными, районными отделениями политических партий, со СМИ |
| 8.1. | Взаимодействие с местными отделениями ПП «Единая Россия», КПРФ по активизации мероприятий, направленных на участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 8.2. | Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросу обучения представителей политических партий для работы в составах УИК в качестве членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 8.3. | Взаимодействие с редакцией газеты «Светоч» по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| IX. Материально – техническое обеспечение |
| 9.1. | Согласование с главами сельских поселений Дубовского района мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | июль | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 9.2. | Совместно с главами сельских поселений Дубовского района осуществить плановый объезд территорий сельских поселений Дубовского района, а также с целью изучения технического и эстетического состояния помещений, планируемых для работы УИК, помещений для голосования, обеспеченностью УИК мебелью, технологическим и избирательным оборудованием, мест хранения избирательного оборудования и его технического и эстетического состояния, состояние прилегающей территории к выделяемым помещениям | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 9.3. | Совместно с представителями ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», Госпожнадзора осуществить проверку помещений для голосования, для уточнения пригодности к эксплуатации УИК | август | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| X. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 10.1. | Подготовка информации об итогах голосования выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 10.2. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 10.3. | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | до 15 сентября | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 10.4. | Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков, направление результатов обобщения в УИК, с целью исключения аналогичных недостатков в дальнейшей работе комиссий | в период и по окончании избирательной кампании | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса, председатели УИК |
| 10.5. | Контроль за расходованием бюджетных областных средств, выделенных территориальной и участковым избирательным комиссиям Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь-октябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса, бухгалтер комиссии И.В. Фетисова |
| 10.6. | Подготовка отчета об использовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года ГАС «Выборы», в том числе технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) | сентябрь | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 10.7. | Анализ работы участковых избирательных комиссий со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 10.8. | Сбор и опись избирательной документации для передачи в архив по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 10.9. | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | в сроки, установленные Областным законом | Инспектор комиссии О.В. Антипец |

.

Председатель комиссии												Н.А. Кузьмина