ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2016 года


№ 160-2
с. Дубовское 

Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года»
В соответствии с ст.26 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 15 Областного закона от 08.08.2011г. № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», 
Территориальная избирательная комиссия Дубовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке 
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года» (прилагается).

2. Направить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года» членам Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса, Главе Администрации Дубовского района Ростовской области, Главам сельских поселений Дубовского района Ростовской области, председателям участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Дубовского района Ростовской области.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области Н.А. Кузьмину.
Председатель комиссии




Н.А. Кузьмина

Секретарь комиссии





Л.М. Старовойтова
Приложение № 1

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

от 27 апреля 2016 года № 160 - 2
Комплекс мероприятий 
Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области 
по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений 

Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
в единый день голосования 18 сентября 2016 года
	№ п/п
	Перечень обсуждаемых вопросов
	Дата проведения
	Ответств. за подготовку вопроса

	1.
	О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	апрель
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.
	О программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	апрель
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	3.
	О Регламенте использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	апрель
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

 С.С. Герасименко,
системный администратор

П.В. Грачев

	4.
	О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
18 сентября 2016 года
	июнь 

(в день опубликования решения о назначении даты выборов)
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

 С.С. Герасименко, О.В. Картичева

	5.
	О режиме работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	6.
	О мероприятиях территориальной и участковых избирательных комиссий Дубовского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Член ТИК с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	7.
	Об утверждении объема сведений о кандидатах в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва, предоставляемых при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей Территориальной избирательной комиссией Дубовского района Ростовской области
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	8.
	О комплекте документов, представляемых для выдвижения и регистрации избирательными объединениями, выдвинувших кандидатов, самовыдвижения кандидатов в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	9.
	О комплекте документов для работы территориальной избирательной комиссии по приему документов, предоставляемых при выдвижении и регистрации избирательными объединениями, выдвинувших кандидатов, самовыдвижения кандидатов в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года

	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко,  

О.В. Картичева

	10.
	О распределении обязанностей между членами ТИК на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина



	11.
	Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района


	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	12.
	Об утверждении персонального состава Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района


	май
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	13.
	Об утверждении должностных обязанностей членов Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района
	май
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	14.
	О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
18 сентября 2016 года

	май
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	15.
	О составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко,

О.В. Картичева

	16.
	Об использовании Государственной автоматизированной системы «Выборы» для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева, системный администратор

П.В. Грачев

	17.
	О создании рабочих групп из числа членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года:

· по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса, правил проведения предвыборной агитации;

· по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушения избирательного законодательства;
· по вводу информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» по контролю за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации;

· по учету и контролю формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов и кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, с использованием СПО задачи «Контроль избирательных фондов» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы»,
· назначение ответственного по связям со СМИ;

· по информационно-разъяснительной деятельности ТИК, УИК;

· по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами;

· по приему документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва;

· по проверке соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва, достоверности сведений об избирателей, содержащихся в подписных листах;

· по оказанию организационно-методической и консультационной помощи организаторам выборов, информационным центрам, созданным при сельских библиотеках Дубовского района в период избирательной кампании;

· создание группы, из числа членов ТИК, с правом решающего и совещательного голоса, для контроля за использованием ГАС «Выборы» в день выборов; 

· по вводу данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы»;

· по проверке финансовых отчетов избирательных комиссий;

· по приему от УИК избирательных документов на хранение.
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	18.
	О количестве подписей предоставляемых для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
18 сентября 2016 года
	май
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	19.
	О Положении о порядке приема и проверке документов по выдвижению и регистрации, представляемых избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, кандидатами в порядке самовыдвижения в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района Ростовской области при проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева,

Л.М. Старовойтова

	20.
	О согласовании специальных мест для размещения агитационных материалов на территории сельских поселений Дубовского района при проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, главы сельских поселений

	21.
	О формах и количестве информационных материалов по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	22.
	Об определении филиала Сбербанка для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	23.
	Об определении типографии для заказа избирательных бюллетеней, печатной продукции по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	24.
	О работе со списками избирателей и взаимодействии с органами, осуществляющими учет и регистрацию избирателей
	июнь - сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор

П.В. Грачев

	25.
	О назначении бухгалтера ТИК Дубовского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	26.
	Об утверждении смет расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года

	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	27.
	О дежурстве в выходные дни членов ТИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева, бухгалтер ТИК 
И.В. Фетисова

	28.
	О заключении договоров с привлеченными лицами в период подготовки к выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	29.
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе на июнь-октябрь 2016 года по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	30.
	Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов Территориальной и участковых избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	31.
	О создании комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов, приобретенных для нужд Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	32.
	Об определении Перечня лиц Территориальной избирательной комиссии, имеющих право брать наличные деньги в подотчет и на какое время в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	33.
	О взаимодействии с редакцией районной газеты «Светоч» по вопросам и порядке освещения в СМИ хода подготовки и проведения основных мероприятий в период избирательной кампании 
18 сентября 2016 года
	июнь-октябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	34.
	О порядке и регламенте передач ТИК информации и избирательной документации в ИКРО по выполнению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года»
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	35.
	Об утверждении формы списка кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу, предоставляемых избирательным объединением на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	36.
	Об организации работы «горячей линии» связи с избирателями в территориальной избирательной комиссии Дубовского района

 
	июнь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	37.
	О Перечне первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, при проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	38.
	Об образцах договоров, заключаемых между зарегистрированными кандидатами и государственными (муниципальными) организациями телерадиовещания, редакциями государственных (муниципальных) периодических печатных изданий при предоставлении бесплатного или платного эфирного времени, бесплатной или платной печатной площади на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	39.
	О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации


	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

председатели 

УИК 



	40.
	О назначении ответственного по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушение избирательного законодательства


	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

председатели 

УИК 

	41.
	О порядке проведения жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных материалов, распределения печатной площади в периодических печатных изданиях среди кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	42.
	Об утверждении Перечня печатной продукции, изготавливаемой Территориальной избирательной комиссией Дубовского района по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	43.
	Об утверждении программы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района «О повышении правовой культуры избирателей при проведении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
18 сентября 2016 года»
	июнь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	44.
	О работе клубов Молодого избирателя, сельских домов культуры по правовому просвещению и политической грамотности избирателей

	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева,
директора сельских библиотек, СДК

	45.
	О конкурсе на лучшее освещение в СМИ выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, журналисты районной газеты «Светоч»

	46.
	О форме протокола об итогах сбора подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года
	июль
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	47.
	Заверении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области по одномандатным избирательным округам выдвинутым избирательными объединениями на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	48.
	Об утверждении общего количества времени при предоставлении помещений, выделенных органами местного самоуправления, для организации встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года с избирателями
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	49.
	Об определении Перечня периодических печатных изданий, уведомивших Территориальную избирательную комиссию Дубовского района о готовности предоставлять платную печатную площадь, для проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	50.
	Об определении Перечня полиграфических организаций, опубликовавших сведения о размерах и условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представивших в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района уведомление по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	51.
	О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, Е.И. Гергиева

	52.
	О создании рабочей мобильной группы из членов Территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса по рассмотрению конфликтных ситуаций в избирательных комиссиях, по видеофиксации нештатных ситуаций в день голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

Л.М. Старовойтова, В.А. Перцев



	53.
	Об утверждении графика семинаров для обучения членов УИК 
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	54.
	О зонировании помещений участковых избирательных комиссий для голосования и применении средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	55.
	О примерном порядке действий членов УИК при возникновении внештатной ситуации на избирательном участке в день голосования по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года 
	июль
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	56.
	Об определении резервных помещений для размещения участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Дубовского района Ростовской области при возникновении на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года ситуации, требующей прекращения избирательного процесса
	июль
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, Л.М. Старовойтова

	57.
	О регистрации уполномоченных представителей политических партий, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, членов ТИК с правом совещательного голоса
	июль -сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	58.
	Об организации на базе Территориальной избирательной комиссии Дубовского района учебно-практического курса «Избирательное законодательство и организация выборов» для обучения актива молодежи, принимающих участие в избирательной кампании
	июль-август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	59.
	Об организации и проведения обучения представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, общества инвалидов, социальной сферы обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов на дому по вопросам избирательного права
	июль - август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, О.В. Картичева

	60.
	Об организации и проведения обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей, представителей СМИ, правоохранительных органов
	июль – август 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, 

О.В. Картичева

	61.
	Об итогах проверки подписных листов кандидатов, проверки сведений, предоставленных кандидатами
	июль - август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, 

О.В. Картичева 

	62.
	О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль - август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина


	63.
	Об определении количества переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	август
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева


	64.
	Об утверждении текста и числа избирательного бюллетеня по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	65.
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года в ТИК из типографии
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	66.
	О количестве избирательных бюллетеней на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, передаваемых в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева


	67.
	О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по передаче избирательных бюллетеней в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	68.
	О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по приему получаемых из Избирательной комиссии Ростовской области специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года и передачи их в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	69.
	О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, передаваемых в участковые комиссии избирательных участков Дубовского района Ростовской области
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	70.
	Об определении Перечня лиц участковых избирательных комиссий Дубовского района, имеющих право брать наличные деньги в подотчет и на какое время в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года

	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК

	71.
	О готовности списка избирателей и задачах членов УИК по его уточнению по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016
	август
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	72.
	О передаче списков избирателей участковым избирательным комиссиям Дубовского района по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016
	сентябрь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	73.
	О передаче избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии Дубовского района по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко,

О.В. Картичева

	74.
	О передаче участковым избирательным комиссиям Дубовского района специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко,

О.В. Картичева


	75.
	О Перечне документов к первому экземпляру протокола УИК об итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года

	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	76.
	Об определении ответственного лица за выдачу копий протоколов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области о результатах выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	77.
	О схеме связи ТИК с УИК в день голосования 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	78.
	О порядке работы членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в день голосования 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина



	79.
	О месте расположения увеличенных сводных таблиц Территориальной избирательной комиссии Дубовского района для внесения данных по результатам голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	80.
	О порядке приема протокола об итогах голосования и другой избирательной документации в день голосования 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	81.
	Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	82.
	Об определении результатов и сроках опубликования в СМИ результатов выборов и полных данных о результатах выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года

	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	83.
	О порядке хранения и передачи документов участковых избирательных комиссий в архив территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	84.
	О перечне документов, прилагаемых к финансовому отчету участковых избирательных комиссий Дубовского района по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Бухгалтер ТИК 
И.В. Фетисова

	85.
	О графике сдачи финансового отчета и документов в архив по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова



	86.
	О результатах проверок целевого использования денежных средств, выделенных из местных бюджетов Территориальной и участковым избирательным комиссиям Дубовского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Члены ТИК с правом решающего голоса

	87.
	О результатах сдачи участковыми избирательными комиссиями Дубовского района финансовых отчетов и избирательной документации
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	88.
	Об обзорно-аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко,

О.В. Картичева

	89.
	Об итогах работы по информационно-разъяснительной деятельности территориальной и участковых избирательных комиссий Дубовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	90.
	Об утверждении финансового отчета ТИК о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	октябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	91.
	Об официальном опубликовании полных данных о результатах выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года в объеме данных, которые содержатся в протоколе ТИК, и данных, которые содержатся в протоколе об итогах голосования участковых избирательных комиссий Дубовского района
	ноябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	II. Участие в работе представительных органов сельских поселений Дубовского района по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, намечаемых на 18 сентября 2016 года, изменением в законодательстве по выборам в органы местного самоуправления

	2.1.
	Согласование с главами сельских поселений Дубовского района вопроса финансового обеспечения ТИК и УИК в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.2.
	Оказание методической помощи в подготовке решения представительного органа сельских поселений Дубовского района «О назначении даты выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016года»
	июнь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.3.
	Размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Инспектор ТИК

О.В. Антипец

	2.4.
	Взаимодействие с представительными органами сельских поселений Дубовского района по обсуждению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года» 
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.5.
	Взаимодействие с главами сельских поселений Дубовского района по изучению состояния мест для размещения агитационных материалов на территории избирательного участка в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.6.
	Взаимодействие с главами сельских поселений Дубовского района по предоставлению помещений для встреч кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва с избирателями
	июнь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	2.7.
	Взаимодействие с органами местного самоуправления сельских поселений Дубовского района по предоставлению участковым избирательным комиссиям помещений, оборудования, средств связи, автотранспорта, соблюдения надлежащего эстетического вида предоставляемых помещений и прилегающих территорий, противопожарного оборудования, освещения и охраны помещений
	июнь - июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко,
О.В. Картичева 

	III.Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий избирательной комиссии

	3.1.
	Изучение членами ТИК с правом решающего голоса Областного Закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» от 08.08.2011г. № 645-ЗС
	весь период
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	3.2.
	Участие в обучающих семинарах Избирательной комиссии Ростовской области в режиме видеоконференций 

	весь период
	члены ТИК, УИК

	3.3.
	Подготовка информации в газету «Светоч» «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года»
	июнь
	Администрации сельских поселений

	3.4.
	Подготовка информации в газету «Светоч» о работе телефона «горячей линии» в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года в территориальной избирательной комиссии
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	3.5.
	Подготовка и размещение на сайте ТИК Дубовского района в сети Интернет объявление для руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий и полиграфических организаций о возможности и условиях предоставления услуг кандидатам в период выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь 


	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

инспектор комиссии О.В. Антипец

	3.6. 
	Направление запроса в филиал Сбербанка для открытия расчетного счета территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК

 И.В. Фетисова

	3.7.
	Уточнение расчетов предварительных смет расходов ТИК и УИК, необходимых на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.8.
	Получение из ИКРО «Разрешения» на открытие расчетного счета
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина



	3.9.
	Утверждение сметы расходов ТИК и УИК на проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.10
	Контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет ТИК
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.11.
	Контроль за соблюдением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь - сентябрь 

	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	3.12.
	Контроль за направлением в ИКРО информации в соответствии с «Порядком и регламентом передачи территориальными избирательными комиссиями информации и избирательной документации по выполнению ««Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года» в Избирательную комиссию Ростовской области»
	июнь - октябрь 

	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	3.13.
	Проведение заседания Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, налоговой инспекцией, Сбербанком России и иных органов власти
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, члены КРС

	3.14.
	Оформление информационного стенда «Навстречу выборам» в помещении ТИК, УИК, информационных центров при сельских библиотеках и периодическое его пополнение


	июнь-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	3.15.
	Взаимодействие с органами местного самоуправления, УФМС, ЗАГСом, военным комиссариатом, районным судом по вопросу уточнения списков избирателей


	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева, системный администратор ГАС «Выборы» 
П.В. Грачев 

	3.16. 
	Взаимодействие с руководителями сельских домов культуры, библиотек, специалистом по работе с молодежью Администрации Дубовского района, Молодежного Парламента, Клубов Молодого избирателя по вопросу правового просвещения избирателей

	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	3.17.
	Взаимодействие с руководителями политических партий, общественных организаций в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко,
О.В. Картичева

	3.18.
	Проведение теоретических и практических занятий с работниками, принятыми по гражданско-правовым договорам в территориальную избирательную комиссию на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года по избирательному законодательству, этапам избирательного процесса (организационный отдел, КРС)
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, 

О.В. Картичева

	3.19.
	Проведение занятий и подготовка памятки для работников правоохранительных органов в части противодействия нарушениям избирательного законодательства
	июнь-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко



	3.20
	Осуществление дежурства членов ТИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль-октябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	3.21.
	Изготовление методических материалов для УИК по избирательным действиям при подготовке и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	3.22.
	Размещение на сайте Территориальной избирательной комиссии Дубовского района информации о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва
	июль - август 

	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева,

инспектор комиссии О.В. Антипец

	3.23.
	Еженедельный прием и анализ информации от ответственных лиц администраций сельских поселений Дубовского района, УИК Дубовского района, работника ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское» сведений о нарушениях избирательного законодательства при агитации и принятых мер 
	июль - сентября
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, члены рабочей группы

	3.24.
	Обмен оперативной информацией (еженедельно) с ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское» о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, и мерах, принятых по ним
	июль - сентября
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, 

Сотрудник ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское»

	3.25.
	Подготовка материалов для Избирательной комиссии Ростовской области в период проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года (нарушения правил агитации и финансирования выборов)
	Еженедельно 
и за 5 дней до дня голосования, в день голосования - незамедлительно
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	3.26. 
	Еженедельный прием и анализ информации от работника Сбербанка сводных сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов

	июль - сентября
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, член КРС при ТИК – работник Сбербанка

	3.27.
	Контроль за ведением в территориальной избирательной комиссии Дубовского района задачи «Агитация» в системе ГАС «Выборы» и программы «Чисты Дон» на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль - сентября
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

системный администратор ТКСА ГАС «Выборы»

П.В. Грачев, 

инспектор ТИК

О.В. Антипец

	3.28.
	Взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями Дубовского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	август - сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	3.29.
	Проведение работ по подготовке и использованию комплекса обработки избирательных бюллетеней, в том числе подготовке и проверке макета избирательного бюллетеня по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, обучение членов УИК - операторов КОИБ, формированием исходных данных для КОИБ, доставкой комплекса в УИК, обеспечение организационно-технической поддержки функционирования КОИБ накануне выборов и в день голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения
	август - сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

системный администратор ТКСА ГАС «Выборы»

П.В. Грачев

	3.30.
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	весь период
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, 

О.В. Картичева

	3.31.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Дубовского района, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса
	в установленные законом сроки

(при поступлении жалобы)
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, 

О.В. Картичева


	3.32.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	весь период подготовки и проведения выборов
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	3.33.
	Методическое сопровождение участковых избирательных комиссий по расходованию средств местных бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль - октябрь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.34.
	Методическая помощь в проверке финансовых отчетов УИК о фактических расходах средств местных бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.35.
	Подготовка финансового отчета о фактическом расходовании денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь – октябрь


	Бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.36.
	Разработка схемы связи с УИК и ТИК по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

	до 15 сентября
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	3.37.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	18 сентября 
2016 г.
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	3.38.
	Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года
	18-19 сентября 
	Системный администратор

П.В. Грачев

	3.39
	Контроль за официальным опубликованием постановлений территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	в течение 5 дней

со дня его принятия
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева


	IV. Организационно-методическая работа комиссии

	4.1.
	Распределение обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии, согласно направлениям деятельности ТИК
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	4.2.
	В своей работе Территориальной избирательной комиссии строго руководствоваться разработанными программами и планами:

-Постановлением Правительства Ростовской области от 16.02.2012 № 111 «О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области на 2012 – 2016 годы»;

-Программой информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссией Дубовского района по реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области в 2016 году;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и национальных объединений Дубовского района;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области и ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское» по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района с общественными и некоммерческими организациями Дубовского района;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и МУП Редакции газеты «Светоч»;

-Перспективным планом мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по обучению организаторов выборов и участников выборов на 2016 год;

-Перспективным планом работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района на 2016 год.

-другими планами работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района.
	Весь период
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса



	4.3.
	О создании рабочих групп из числа членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	4.4.
	Совещание с участием представителей УФМС, главами сельских поселений Дубовского района, ЗАГСа, военкомата, суда по вопросам взаимодействия, оказания методической помощи по уточнению списков избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева, 

системный администратор 
П.В. Грачев

	4.5.
	Совещание с начальником и работниками ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское», казаками муниципальной казачьей дружины по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	4.6.
	Совещание с руководителями УСЗН, Центра обслуживания пенсионеров, граждан пожилого возраста и инвалидов, Общества ветеранов войны и труда, Общества «Союз-Чернобыль инвалидов России», по вопросам взаимодействия и разъяснения этапов избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	4.7.
	Совещание со специалистом по работе с молодежью Администрации Дубовского района, руководителями отдела образования, ГОУ НПО ПУ-100, сельских домов культуры, сельских библиотек, членами Молодежного Парламента по вопросу взаимодействия и оказания методической помощи в работе по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	4.8.
	Совещание с главами сельских поселений Дубовского района по вопросу предоставления для работы участковых избирательных комиссий Дубовского района необходимого технологического оборудования (в соответствии с требованием нормы обеспечения оборудованием)
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина

	4.9.
	Совещание с главами сельских поселений Дубовского района, председателями участковых избирательных комиссий Дубовского района по учету и разъяснению порядка голосования избирателей зарегистрированных по месту жительства, но длительное время отсутствующих по месту регистрации (вахта, командировки и т.д.); студентов обучающихся по очной форме обучения, но не снявшихся с регистрационного учета по месту жительства, зарегистрированных по месту обучения в общежитиях, учебных заведений; избирателей инвалидов; избирателей голосующих впервые
	июнь-сентябрь
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса,

председатели УИК

	4.10.
	Организация деятельности КРС при ТИК по контролю за осуществлением финансирования избирательной кампании и расходования финансовых средств
	июнь-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	4.11.
	Взаимодействие со сбербанком по вопросам контроля за формированием и расходованием денежных средств на счетах избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва
	июнь-сентябрь
	Члены КРС

	4.12.
	Оказание методической помощи Клубам «Молодого избирателя», руководителям сельских библиотек, СДК в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение активности и политической грамотности избирателей
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	4.13.
	Осуществление контроля за размещением информационных плакатов на территории избирательных участков Дубовского района
	июнь-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	4.14.
	Организация контроля за предвыборной агитацией проводимой зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко
председатели УИК

	4.15.
	Изготовление печатной продукции для ТИК и УИК по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	4.16.
	Изготовление и размещение баннеров о дате голосования на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года на территориях сельских поселений Дубовского района
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Главы сельских поселений

	4.17.
	Изготовление и вручение подарков впервые голосующим избирателям
	июль-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Председатели УИК

	4.18.
	Организация и обеспечение работы системы телефонных «горячих линий» связи с избирателями
	июль - сентябрь 

	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК

	4.19.
	Организация работы по проверке данных, представленных кандидатами при выдвижении и регистрации
	июль-сентябрь
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, 

О.В. Картичева

	4.20.
	Совместно с редакцией районной газеты «Светоч» провести жеребьевку по предоставлению платной площадей для опубликования агитационных печатных материалов кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 
	август
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, редактор районной газеты «Светоч» Л.В. Абраменко

	4.21.
	Осуществлять контроль за опубликованием агитационных материалов в средствах массовой информации 


	весь период
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	4.22.
	Вносить данные о движении финансовых средств кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва, данные по агитационным материалам в систему ГАС «Выборы»
	весь период
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко, системный администратор 

П.В. Грачев

	4.23.
	Вносить данные об агитационных материалах кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва в программу «Чистый Дон»
	весь период
	Инспектор ТИК

О.В. Антипец

	4.24.
	Составление номенклатуры дел для участковой избирательной комиссии 
	август
	Инспектор ТИК

О.В. Антипец

	4.25.
	Проконтролировать вручение приглашений лично каждому избирателю на сверку сведений в списке избирателей и приглашений на голосование с указанием места и времени голосования
	август
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

Е.И. Гергиева, председатели УИК

	4.26.
	Направление в районную газету «Светоч» и размещение на сайте ТИК тематических материалов о просветительских и социально-значимых мероприятиях
	весь период
	Инспектор комиссии О.В. Антипец

	4.27.
	Организация работы информационных центров на территориях сельских поселений Дубовского района на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	август - сентября 

	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	4.28.
	Оказание консультативной помощи организаторам выборов УИК по вопросам расходования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	август-сентябрь
	Бухгалтер ТИК 
И.В. Фетисова

	4.29.
	Оказание практической помощи членам УИК в проведении избирательных действий и реализации своих полномочий в процессе уточнения списков избирателей, этапов избирательного процесса
	август-сентябрь 
	Члены ТИК с правом решающего голоса

	4.30.
	Осуществление контроля по учету избирателей в местах временного пребывания МБУЗ ДР «ЦРБ»
	сентябрь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

Председатель УИК № 586

	4.31.
	Передать по актам первые экземпляры списков избирателей участковым избирательным комиссиям по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

системный администратор

П.В. Грачев

	4.32.
	Передать по актам специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней и избирательные бюллетени для голосования участковым избирательным комиссиям по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК с правом решающего голоса

	4.33.
	Прием информации о ходе голосования из УИК Дубовского района по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	18 сентября 
2016 г.
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева, председатели УИК

	V. Мероприятия по подбору резерва организаторов выборов, их обучения и обучения других организаторов и участников выборов



	5.1.
	Совещание с руководителями политических партий, общественных организаций по подбору резерва кадров в составы участковых избирательных комиссий, членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей

	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	5.2.
	Утверждение графика обучающих семинаров


	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	5.3.
	Проведение обучающих семинаров при школе резерва кадров на базе ТИК для членов УИК и для проведения кустовых семинаров:

1. Организация и проведение обучения членов участковой избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения избирательной компании.
2. Организация и проведение обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей. 

3. Организация работы (лекции, семинары, беседы, «круглые столы») по информированию и разъяснению избирательного законодательства для различных категорий участников избирательного процесса.

4. Организация и проведение на базе территориальной избирательной комиссии учебно-практического курса «Избирательное законодательство и организация выборов» для обучения актива молодежи, принимающих участие в избирательной кампании.

5. Организация и проведение семинаров с организаторами выборов:

    о взаимодействии с представителями правоохранительных органов в период подготовки и проведения выборов;

    о разъяснениях избирателям их права участия в выборах, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);

    избирателям, находящихся в день голосования в местах временного пребывания;

    избирателям с ограниченными физическими возможностями; 

    граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации о порядке голосования; 
   о разъяснениях по голосованию избирателей вне помещения для голосования, т.е. на дому.
6. Семинар-совещание для работников ОВД. 

7. Организация и проведение открытых заседаний для руководителей информационных центров при сельских библиотеках Дубовского район, Клубов «Молодого избирателя», членов Молодежного парламента при Дубовском районном Собрании депутатов.


	август 

август
сентябрь

сентябрь

сентябрь


	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Члены ТИК 

с правом решающего голоса



	VI.Мероприятия по реализации «Комплексной программы правового просвещения избирателей» по повышению информирования и активности избирателей

	6.1.
	Разработать порядок освещения в СМИ хода подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	6.2.
	Принимать участие в семинарах работников культуры и библиотечной системы по вопросам участия в информировании и правовом просвещении избирателей
	июнь-сентябрь
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	6.3.
	Участие в волонтерской акции «Дорога на выборы»
	август 
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса



	6.4.
	Провести совместно с клубами «Молодого избирателя» при сельских библиотеках Дубовского района информационные беседы на темы: «Право. Гражданство. Нравственность», «Доверие народа — это высокая честь», «Молодое поколение выбирает»
	июль-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	6.5.
	Организовать и провести встречи молодежи с членами ТИК, УИК. Темы: «Правовая культура. Нужна ли она молодежи?», «Досуг молодежи», «Знаешь ли ты закон?». Проведение практических занятий среди молодежи, цель – выявление проблем, возникающих в день голосования на избирательных участках, отработка и решение этих проблем
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса

 (по согласованию)

	6.6.
	Совместно с директорами сельских клубов организовать и провести театрализованные представления на тему «На встречу выборам!»
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	6.7.
	Оказание консультационной помощи работникам сельских библиотек в создании информационного стенда «Выборы: экспресс -новости»
	июнь-сентябрь
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	6.8.
	Мероприятия, проводимые по правовому просвещению: 

	
	Организация работы участковой избирательной комиссии по информационно-разъяснительной деятельности
	июнь-сентябрь 
	Председатель ТИК 

Н.А. Кузьмина,

председатели УИК

	
	Организация и проведение конкурса на лучшую фотографию на тему выборов
	август-сентябрь
	Председатель ТИК 

Н.А. Кузьмина,

Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева,

председатели УИК

	
	Организация и проведение конкурса на лучший рисунок на тему «Я рисую выборы» среди молодых избирателей Дубовского сельского поселения, проживающих на территории сельских поселений Дубовского района от 5 до 15 лет
	август-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева, председатели УИК, директора школ

	
	Проведение цикла классных часов на тему: «Мир детей в пространстве мира взрослых».
	сентябрь
	Члены ТИК, УИК 

с правом решающего голоса

директора школ

	
	Встречи с членами территориальной, участковых избирательных комиссий:

- «Конституция – основной закон нашей жизни»;
- «Обязанности гражданина РФ».


	
	Члены ТИК, УИК 

с правом решающего голоса

директора школ, сельских библиотек и домов культуры, руководители Клубов «Молодого избирателя», Молодежный Парламент

	
	Оформление информационного стенда ТИК, УИК «На встречу выборам»
	июнь-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева,

инспектор ТИК 

О.В. Антипец, председатели УИК

	
	Час вопросов и ответов «Выборы в органы местного самоуправления»
	сентябрь
	Директора сельских библиотек

	
	Организация работы информационных центров по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года (на базе сельских библиотек)
	май-сентябрь 2013г.
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина,

Директора сельских библиотек

	
	Адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах, участие в акциях для впервые голосующих избирателей
	май 2013г.
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина,

инспектор ТИК 

О.В. Антипец,

председатели УИК

	
	Участие в акции «Голосуем всей семьей»
	сентябрь
	ТИК, УИК

	VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией района, учреждениями, осуществляющих регистрацию (учет) населения, по пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них. Работа ГАС «Выборы»

	7.1.
	Ежемесячное участие в заседании рабочей группы по координации деятельности структурных подразделений учреждений и организаций, осуществляющих регистрационный учет населения, анализа достоверных сведений и численности зарегистрированных избирателей на территории сельских поселений Дубовского района 
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

системный администратор 

П.В. Грачев

	7.2.
	Взаимодействие с главами сельских поселений Дубовского района по вопросу учета избирателей, зарегистрированных на территории сельских поселений Дубовского района, но длительное время не проживающих по месту регистрации, избирателей студентов, зарегистрированных по месту жительства, обучающихся очно за пределами сельских поселений Дубовского района, но не снявшихся с регистрационного учета, избирателями, голосующими впервые
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Председатели УИК, 

системный администратор ГАС «ВЫБОРЫ» 
П.В. Грачев

	7.3.
	Взаимодействие с УСЗН, Центром обслуживания пенсионеров и граждан пожилого возраста и инвалидов, Обществом инвалидов, по учету избирателей-инвалидов
	июнь-сентябрь
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева,

Л.М. Старовойтова

	7.4.
	Анализ работы участковых избирательных комиссий Дубовского района со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно в единый день голосования 18 сентября 2016 года
	сентябрь - октябрь

	системный администратор ГАС «Выборы» 

П.В. Грачев

	VIII. Мероприятия по взаимодействию с региональными, районными отделениями политических партий, со СМИ


	8.1.
	Взаимодействие с местными отделениями ПП «Единая Россия», КПРФ по активизации мероприятий, направленных на участие в выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	8.2.
	Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросу обучения представителей политических партий для работы в составах УИК в качестве членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей

	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	8.3.
	Взаимодействие с редакцией газеты «Светоч» по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	8.4.
	Совместно с корреспондентом газеты «Светоч» создать команду «Юных корреспондентов», лучшие материалы о выборах которых публиковать в районной газете «Светоч»


	июнь-сентябрь
	Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	IX. Материально – техническое обеспечение



	9.1.
	Согласование с главами сельских поселений Дубовского района мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июнь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	9.2.
	Совместно с главами сельских поселений Дубовского района осуществить плановый объезд территорий сельских поселений Дубовского района, а также с целью изучения технического и эстетического состояния помещений, планируемых для работы УИК, помещений для голосования, обеспеченностью УИК мебелью, технологическим и избирательным оборудованием, мест хранения избирательного оборудования и его технического и эстетического состояния, состояние прилегающей территории к выделяемым помещениям
	август-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Член ТИК 

с правом решающего голоса

О.В. Картичева

	9.3.
	Совместно с представителями ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское», Госпожнадзора осуществить проверку помещений для голосования, для уточнения пригодности к эксплуатации УИК 
	август, сентябрь


	Член ТИК 

с правом решающего голоса

С.С. Герасименко

	X. Анализ итогов избирательных кампаний

	10.1.
	Подготовка информации о результатах выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	18,19 сентября 

	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	10.2.
	Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	10.3.
	Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	до 30 сентября 

	Член ТИК 

с правом решающего голоса О.В. Картичева, инспектор комиссии О.В. Антипец

	10.4.
	Установление итогов голосования Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в объеме данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов
	не позднее, чем через 

2 дня после дня голосования
	Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	10.5.
	Анализ и обобщение судебной практики по рассмотрению избирательных споров с целью выявления нарушений (в случае их наличия) и причинам им способствовавших; направление результатов обобщения в участковые избирательные комиссии, с целью исключения нарушений в дальнейшей работе комиссий
	в период и по окончании избирательной кампании
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса

	10.6.
	Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков, направление результатов обобщения в УИК, с целью исключения аналогичных недостатков в дальнейшей работе комиссий
	в период и по окончании избирательной кампании
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса, председатели УИК 

	10.7.
	Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных территориальной и участковым избирательным комиссиям Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	июль - октябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Члены ТИК 

с правом решающего голоса,

бухгалтер комиссии

И.В. Фетисова

	10.8.
	Подготовка отчета об использовании на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года ГАС «Выборы», в том числе технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010)
	сентябрь 

	Системный администратор ГАС «Выборы» 

П.В. Грачев

	10.9.
	Анализ работы участковых избирательных комиссий со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь - октябрь

	Системный администратор ГАС «Выборы» 

П.В. Грачев

	10.10.
	Сбор и опись избирательной документации и вспомогательных документов для передачи в архив по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь -октябрь 
	Инспектор комиссии 
О.В. Антипец

	10.11.
	Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации по выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений Дубовского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	в сроки, установленные Областным законом
	Инспектор комиссии 
О.В. Антипец


.
Председатель комиссии











Н.А. Кузьмина

PAGE  
20

