ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2015 года


№ 133-3
с. Дубовское 

Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в единый день голосования 13 сентября 2015 года»
В соответствии с ст.26 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 15 Областного закона от 08.08.2011г. № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1667-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 13 сентября 2015 года»,

Территориальная избирательная комиссия Дубовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в единый день голосования 13 сентября 2015 года» (Приложение № 1).

2. Направить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в единый день голосования 13 сентября 2015 года» членам Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области, Главе Администрации Дубовского района, Главе Дубовского сельского поселения Дубовского района, участковую комиссию избирательного участка, участка референдума № 584 Дубовского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ростовской области, разместить его на сайте Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области Н.А. Кузьмину.
Председатель комиссии




Н.А. Кузьмина

Секретарь комиссии





Л.М. Старовойтова
Приложение № 1

к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

от 16 июня 2015 № 133 - 3

Комплекс мероприятий 
Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года
	№ п/п
	Перечень обсуждаемых вопросов
	Дата проведения
	Ответств. за подготовку вопроса

	1.
	О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь 

(в день опубликования решения о назначении даты выборов)
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 
зам. председателя С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	2.
	О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	3.
	О режиме работы территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	4.
	О мероприятиях территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии № 584 Дубовского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	июнь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	5.
	Об утверждении объема сведений о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, предоставляемых при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей Территориальной избирательной комиссией Дубовского района Ростовской области

	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	6.
	О комплекте документов представляемых для выдвижения и регистрации избирательными объединениями, выдвинувших кандидатов, кандидатами в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	7.
	О комплекте документов для работы территориальной избирательной комиссии по приему документов, предоставляемых при выдвижении и регистрации избирательными объединениями, выдвинувших кандидатов, кандидатами в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 
зам. председателя С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	8.
	О работе со списками избирателей и взаимодействии с органами, осуществляющими учет и регистрацию избирателей
	июнь - сентябрь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина, системный администратор

П.В. Грачев

	9.
	О назначении бухгалтера ТИК Дубовского района на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	10.
	Об утверждении смет расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	июнь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В.Фетисова

	11.
	О взаимодействии с редакцией районной газеты «Светоч» по вопросам и порядке освещения в СМИ хода подготовки и проведения основных мероприятий в период избирательной кампании 
13 сентября 2015 года


	июнь-октябрь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	12.
	О порядке и регламенте передач ТИК информации и избирательной документации в ИКРО по выполнению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года»
	июнь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина, 

секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	13.
	Об использовании Государственной автоматизированной системы «Выборы» для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
13 сентября 2015 года
	июнь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова, системный администратор

П.В. Грачев

	14.
	О распределении обязанностей между членами ТИК на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина



	15.
	О дежурстве в выходные дни членов ТИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	июнь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова, бухгалтер ТИК И.В.Фетисова

	16.
	Об организации работы «горячей линии» связи с избирателями в территориальной избирательной комиссии Дубовского района
 
	июнь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	17.
	О заключении договоров с привлеченными лицами в период подготовки к дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
13 сентября 2015 года

	июнь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	18.
	О создании рабочих групп из числа членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Дубовского района для работы в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года:

· по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса, правил проведения предвыборной агитации;

· по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушения избирательного законодательства;
· по вводу информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» по контролю за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации;

· по учету и контролю формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, с использованием СПО задачи «Контроль избирательных фондов» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы»,
· назначение ответственного по связям со СМИ;

· информационная группа по информационно-разъяснительной деятельности ТИК, УИК;

· по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами;

· по приему документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10;

· по проверке соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, достоверности сведений об избирателей, содержащихся в подписных листах;

· по оказанию организационно-методической и консультационной помощи организаторам выборов в период избирательной кампании;

· создание группы, из числа членов ТИК, с правом решающего и совещательного голоса, для контроля за использованием ГАС «Выборы» в день выборов; 

· по вводу данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы»;

· по проверке финансовых отчетов избирательных комиссий;

· по приему от УИК избирательных документов на хранение.
	июнь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	19.
	Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Дубовского района
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко

	20.
	Об утверждении персонального состава Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Дубовского района


	июнь
	Зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко

	21.
	Об утверждении должностных обязанностей членов Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Дубовского района


	июнь
	Зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко

	22.
	О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	июнь
	Зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко

	23.
	О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации


	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

председатель 

УИК № 584

	24.
	О назначении ответственного по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушение избирательного законодательства


	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

председатель 

УИК № 584

	25.
	О количестве подписей предоставляемых для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
	июнь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	26.
	О Положении о порядке приема и проверке документов по выдвижению и регистрации, представляемых избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, кандидатами в территориальную избирательную комиссию Дубовского района Ростовской области при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015г.
	июнь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	27.
	Об утверждении программы территориальной избирательной комиссии Дубовского района «О повышении правовой культуры избирателей при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года»
	июнь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	28.
	О работе клуба Молодого избирателя, сельского дома культуры по правовому просвещению и политической грамотности избирателей

	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова,
Директор МБУК ДР «Ериковский СДК»

	29.
	О согласовании специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательного участка № 584 
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	30.
	О создании комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов, приобретенных для нужд Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	31.
	Об определении Перечня лиц Территориальной избирательной комиссии, имеющих право брать наличные деньги в подотчет и на какое время в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	32.
	Об определении филиала Сбербанка для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	33.
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе на июнь месяц 2015 года по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	июнь
	Бухгалтер ТИК 
И.В. Фетисова

	34.
	Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов Территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии № 584 на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 
И.В. Фетисова

	35.
	О регистрации уполномоченных представителей политических партий, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, членов ТИК с правом совещательного голоса
	июнь -сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	36.
	О формах и количестве информационных материалов по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	37.
	Об утверждении Перечня печатной продукции, изготавливаемой Территориальной избирательной комиссией Дубовского района по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	38.
	Об определении количества переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июль
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	39.
	Об утверждении графика семинаров для обучения членов УИК 
	июль
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина, 

секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	40.
	Об организации на базе территориальной избирательной комиссии Дубовского района учебно-практического курса «Избирательное законодательство и организация выборов» для обучения актива молодежи, принимающих участие в избирательной кампании
	июль-август
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина, 

секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	41.
	Об организации и проведения обучения представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, общества инвалидов, социальной сферы обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов на дому по вопросам избирательного права
	июль - август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
зам. председателя ТИК

С.С. Герасименко Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	42.
	Об организации и проведения обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей, представителей СМИ, правоохранительных органов
	июль – август 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
зам. председателя ТИК

С.С. Герасименко Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	43.
	Об утверждении общего количества времени при предоставлении помещений, выделенных органом местного самоуправления, для организации встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 
2015 года с избирателями
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

зам. председателя С.С. Герасименко

	44.
	Об определении Перечня периодических печатных изданий, уведомивших Территориальную избирательную комиссию Дубовского района о готовности предоставлять платную печатную площадь, для проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

зам. председателя С.С. Герасименко

	45.
	Об определении Перечня полиграфических организаций, опубликовавших сведения о размерах и условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представивших в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района уведомление по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

зам. председателя С.С. Герасименко

	46.
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе на июль месяц 2015 года по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июль
	Бухгалтер ТИК 
И.В. Фетисова

	47.
	Об итогах проверки подписных листов кандидатов, проверки сведений, предоставленных кандидатами
	июль - август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова 

	48.
	Об определении типографии для заказа избирательных бюллетеней, печатной продукции
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	49.
	Об утверждении текста и числа избирательного бюллетеня по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	50.
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года в ТИК из типографии
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	51.
	Об определении Перечня лиц участковой избирательной комиссии, имеющих право брать наличные деньги в подотчет и на какое время в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	август
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатель УИК

	52.
	О примерном порядке действий членов УИК при возникновении на избирательном участке в день голосования по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года внештатной ситуации
	август
	Зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко

	53.
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе на август месяц 2015 года по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	август
	Бухгалтер ТИК И.В.Фетисова

	54.
	О готовности списка избирателей и задачах членов УИК по его уточнению
	сентябрь 
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	55.
	О передаче списков избирателей участковой избирательной комиссии № 584
	сентябрь 
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	56.
	О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июль - август
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	57.
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной основе на сентябрь месяц 2015 года по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Бухгалтер ТИК И.В.Фетисова

	58.
	О передачи избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	59.
	О передаче участковым избирательным комиссиям специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	60.
	О Перечне документов к первому экземпляру протокола УИК об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	61.
	О схеме связи ТИК с УИК в день голосования
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	62.
	О месте расположения увеличенных сводных таблиц Территориальной избирательной комиссии Дубовского района для внесения данных по избирательному участку № 584 о результатах голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	63.
	О порядке хранения и передачи документов участковой избирательной комиссией в архив территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	сентябрь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	64.
	О порядке работы членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в день голосования 
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	65.
	О порядке приема протокола об итогах голосования и другой избирательной документации в день голосования
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	66.
	О перечне документов, прилагаемых к финансовому отчету участковой избирательной комиссии № 584 по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Бухгалтер ТИК И.В.Фетисова

	67.
	О графике сдачи финансового отчета и документов в архив по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 
2015 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова

	68.
	Об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	69.
	Об определении результатов и сроках опубликования в СМИ результатов дополнительных выборов и полных данных о результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	70.
	О результатах сдачи УИК № 584 финансового отчета и избирательной документации
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	71.
	О премировании председателя УИК и членов ТИК
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	72.
	Об утверждении финансового отчета ТИК о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года

	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В.Фетисова

	73.
	Об обзорно-аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Зам. председателя С.С. Герасименко,

Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	74.
	Об итогах работы по информационно-разъяснительной деятельности территориальной и участковой избирательной комиссии № 584 Дубовского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	75.
	Об официальном опубликовании полных данных о результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года в объеме данных, которые содержатся в протоколе ТИК, и данных, которые содержатся в протоколе об итогах голосования участковой избирательной комиссии № 584
	ноябрь
	Председатель ТИК Н.А.Кузьмина

	II. Участие в работе представительного органа Дубовского сельского поселения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением дополнительных выборов, намечаемых на 13 сентября 2015 года, изменением в законодательстве по выборам в органы местного самоуправления

	2.1.
	Согласование с главой Дубовского сельского поселения вопроса финансового обеспечения ТИК и УИК в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.2.
	Оказание методической помощи в подготовке решения представительного органа Дубовского сельского поселения «О назначении даты дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года»
	июнь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.3.
	Размещение в сети Интернет сведений о назначенных дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Инспектор ТИК

О.В. Антипец

	2.4.
	Взаимодействие с представительным органом Дубовского сельского поселения по обсуждению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
13 сентября 2015 года» 
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.5.
	Взаимодействие с главой Дубовского сельского поселения по изучению состояния мест для размещения агитационных материалов на территории избирательного участка в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.6.
	Взаимодействие с главой Дубовского сельского поселения по предоставлению помещений для встреч кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 с избирателями
	июнь
	Зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко

	2.7.
	Взаимодействие с органами местного самоуправления Дубовского сельского поселения по предоставлению участковой избирательной комиссии помещений, оборудования, средств связи, автотранспорта, соблюдения надлежащего эстетического вида предоставляемых помещений и прилегающих территорий, противопожарного оборудования, освещения и охраны помещений
	июнь - июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко,
Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова


	III.Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий избирательной комиссии

	3.1.
	Изучение членами ТИК с правом решающего голоса Областного Закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» от 08.08.2011г. № 645-ЗС
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.2.
	Подготовка информации в газету «Светоч» «О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года»
	июнь
	Администрация Дубовского сельского поселения

	3.3.
	Подготовка информации в газету «Светоч» о работе телефона «горячей линии» в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года в территориальной избирательной комиссии


	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	3.4.
	Подготовка и размещение на сайте ТИК Дубовского района в сети Интернет объявление для руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий и полиграфических организаций о возможности и условиях предоставления услуг кандидатам в период дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь 


	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

инспектор комиссии О.В. Антипец

	3.5.
	Направление запроса в филиал Сбербанка для открытия расчетного счета территориальной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК

 И.В. Фетисова

	3.6. 
	Уточнение расчетов предварительных смет расходов ТИК и УИК, необходимых на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.7.
	Получение из ИКРО «Разрешения» на открытие расчетного счета
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	3.8.
	Утверждение сметы расходов ТИК и УИК на проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.9.
	Контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет ТИК
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК 

И.В. Фетисова

	3.10
	Проведение заседания Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, налоговой инспекцией, Сбербанком России и иных органов власти
	июнь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,
зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко, члены КРС

	3.11.
	Участие в обучающих семинарах Избирательной комиссии Ростовской области в режиме видеоконференций 

	весь период
	члены ТИК, УИК

	3.12.
	Оформление информационного стенда «Навстречу выборам» в помещении ТИК, УИК, информационного центра при сельском доме культуры сельского поселения и периодическое его пополнение
	июнь-сентябрь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.13.
	Взаимодействие с органами местного самоуправления, УФМС, ЗАГСом, военным комиссариатом, районным судом по вопросу уточнения списков избирателей


	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова системный администратор ГАС «Выборы» 
П.В. Грачев 

	3.14.
	Взаимодействие с руководителями сельского дома культуры, библиотеки, Молодежного Парламента, Клуба Молодого избирателя по вопросу правового просвещения избирателей

	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.15.
	Взаимодействие с руководителями политических партий, общественных организаций в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко
Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.16. 
	Изготовление методических материалов для УИК по избирательным действиям при подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июль
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.17.
	Взаимодействие с участковой избирательной комиссией № 584 по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	август - сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

зам. председателя ТИК

С.С. Герасименко Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.18.
	Проведение теоретических и практических занятий с работниками, принятыми по гражданско-правовым договорам в территориальную избирательную комиссию на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года по избирательному законодательству, этапам избирательного процесса (организационный отдел, КРС)
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.19.
	Проведение занятий и подготовка памятки для работников правоохранительных органов в части противодействия нарушениям избирательного законодательства
	июнь-сентябрь
	Зам. председателя С.С. Герасименко

	3.20
	Еженедельный прием и анализ информации от ответственных лиц администрации Дубовского сельского поселения, УИК № 584, работника ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское» сведений о нарушениях избирательного законодательства при агитации и принятых мер 
	июль - сентября
	зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко, члены рабочей группы

	3.21.
	Обмен оперативной информацией (еженедельно) с ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское» о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года, и мерах принятых по ним
	июль - сентября
	зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко, 

Сотрудник ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское»
Е.Н. Милостинская



	3.22.
	Еженедельный прием и анализ информации от работника Сбербанка сводных сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов

	июль - сентября
	зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко, член КРМ при ТИК

А.И. Головань

	3.23.
	Организация досрочного голосования в территориальной и участковой избирательных комиссиях в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	В ТИК  
с 2 по 8 сентября, 
в УИК 
с 9 по 12 сентября
	зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова,

члены УИК

	3.24.
	Обеспечение ввода в ГАС «Выборы» данных о проголосовавших досрочно на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
13 сентября 2015 года
	в сроки, установленные постановлениями 
ЦИК России
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

системный администратор ТКСА ГАС «Выборы»

П.В. Грачев

	3.25.
	Проведение работ по подготовке и использованию комплекса обработки избирательных бюллетеней, в том числе подготовке и проверке макета избирательного бюллетеня по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года, обучение членов УИК № 584 - операторов КОИБ, формированием исходных данных для КОИБ, доставкой комплекса в УИК № 584, обеспечение организационно-технической поддержки функционирования КОИБ накануне выборов и в день голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения
	август - сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

системный администратор ТКСА ГАС «Выборы»

П.В. Грачев

	3.26. 
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	весь период
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова, член ТИК 

В.А. Дронов

	3.27.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковой избирательной комиссии № 584, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса
	в установленные законом сроки

(при поступлении жалобы)
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова, член ТИК 

В.А. Дронов



	3.28.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	весь период подготовки и проведения выборов
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко

	3.29.
	Контроль за официальным опубликованием постановления территориальной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	в течение 5 дней

со дня его принятия
	секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	IV. Организационно-методическая работа комиссии

	4.1.
	Распределение обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии, согласно направлениям деятельности ТИК
	май
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	4.2.
	В своей работе Территориальной избирательной комиссии строго руководствоваться разработанными программами и планами:

-Постановлением Правительства Ростовской области от 16.02.2012 № 111 «О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области на 2012 – 2016 годы»;

-Программой информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссией Дубовского района по реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области в 2015 году;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и национальных объединений Дубовского района;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области и ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское» по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района с общественными и некоммерческими организациями Дубовского района;

--Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и МУП Редакции газеты «Светоч»;

-Перспективным планом мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по обучению организаторов выборов и участников выборов на 2015 год;

-Перспективным планом работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района на 2015 год.

-Другими планами работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района.
	Весь период
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК

	4.3.
	Совещание с участием представителей УФМС, главы Дубовского сельского поселения, ЗАГСа, военкомата, суда по вопросам взаимодействия, оказания методической помощи по уточнению списков избирателей в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова 

системный  администратор 
П.В. Грачев

	4.4.
	Совещание с начальником и работниками ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское», казаками муниципальной казачьей дружины по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко

	4.5.
	Совещание с руководителями УСЗН, Центра обслуживания пенсионеров, граждан пожилого возраста и инвалидов, Общества ветеранов войны и труда, Общества «Союз-Чернобыль инвалидов России», по вопросам взаимодействия и разъяснения этапов избирательного процесса в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	4.6.
	Совещание со специалистом по работе с молодежью Администрации Дубовского района,  руководителями отдела образования, ГОУ НПО ПУ-100, сельского дома культуры, сельской библиотеки, членами Молодежного Парламента по вопросу взаимодействия и оказания методической помощи в работе по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	4.7.
	Совещание с главой Дубовского сельского поселения по вопросу предоставления для работы участковой избирательной комиссии № 584 необходимого технологического оборудования 
(в соответствии с требованием нормы обеспечения оборудованием)

	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина

	4.8.
	Совещание с главой Дубовского сельского поселения, председателем участковой избирательной комиссии № 584 по учету и разъяснению порядка голосования избирателей зарегистрированных по месту жительства, но длительное время отсутствующих по месту регистрации (вахта, командировки и т.д.); студентов обучающихся по очной форме обучения, но не снявшихся с регистрационного учета по месту жительства, зарегистрированных по месту обучения в общежитиях, учебных заведений; избирателей инвалидов; избирателей голосующих впервые

	июнь-сентябрь
	Члены ТИК,

председатель УИК

	4.9.
	Совместно с редакцией районной газеты «Светоч» провести жеребьевку по предоставлению платной площадей для опубликования агитационных печатных материалов кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10
	август
	Зам председателя ТИК 

С.С. Герасименко, редактор районной газеты «Светоч» Л.В. Абраменко

	4.10.
	Осуществлять контроль за опубликованием агитационных материалов в средствах массовой информации

	весь период
	Зам председателя ТИК 

С.С. Герасименко

	4.11.
	Вносить данные о движении финансовых средств кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10, данные по агитационным материалам в систему ГАС «Выборы»
	весь период
	Зам председателя ТИК 

С.С. Герасименко, системный администратор 

П.В. Грачев

	4.12.
	Вносить данные об агитационных материалах кандидатов в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в программу «Чистый Дон»
	весь период
	Инспектор ТИК

О.В. Антипец

	4.13.
	Составление номенклатуры дел для участковой избирательной комиссии № 584
	август
	Инспектор ТИК

О.В. Антипец

	4.14.
	Проконтролировать вручение приглашений лично каждому избирателю на сверку сведений в списке избирателей и приглашений на голосование с указанием места и времени голосования
	август
	Член ТИК 

Е.И. Гергиева, председатель УИК

	4.15.
	Изготовление печатной продукции для ТИК и УИК
	июль-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	4.16.
	Осуществление дежурства членов ТИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года, в том числе досрочного голосования
	июнь-сентябрь
	Зам. председателя С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	4.17.
	Оказание практической помощи членам УИК в проведении избирательных действий и реализации своих полномочий в процессе уточнения списков избирателей, этапов избирательного процесса
	август-сентябрь 
	Члены ТИК с правом решающего голоса

	4.18.
	Передать по актам первые экземпляры списков избирателей участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

системный администратор

П.В. Грачев

	4.19.
	Организация деятельности КРС при ТИК по контролю за осуществлением финансирования избирательной кампании и расходования финансовых средств
	июнь-сентябрь
	Зам. председателя С.С. Герасименко

	4.20.
	Взаимодействие со сбербанком по вопросам контроля за формированием и расходованием денежных средств на счетах избирательных фондов кандидатов   
	июнь-сентябрь
	Члены КРС

	4.21.
	Организация работы по проверке данных, представленных кандидатами при выдвижении и регистрации
	июль-сентябрь
	Зам. председателя С.С. Герасименко, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	4.22.
	Организация контроля за предвыборной агитацией проводимой зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко
председатель УИК

	4.23.
	Оказание консультативной помощи организаторам выборов УИК по вопросам расходования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	август-сентябрь
	Бухгалтер ТИК 
И.В. Фетисова

	4.24.
	Оказание методической помощи Клубу «Молодого избирателя», руководителям сельской библиотеки, СДК в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение активности и политической грамотности избирателей
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, 

секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	4.25.
	Осуществление контроля за размещением информационных плакатов на территории избирательного участка
	июнь-сентябрь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	4.26.
	Прием информации о ходе голосования из УИК № 584 по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	13 сентября 
2015 г.
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова, председатель УИК 

	V. Мероприятия по подбору резерва организаторов выборов, их обучения и обучения других организаторов и участников выборов



	5.1.
	Совещание с руководителями политических партий, общественных организаций по подбору резерва кадров в составы участковых избирательных комиссий, членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей

	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	5.2.
	Утверждение графика обучающих семинаров


	июль
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	5.3.
	Проведение обучающих семинаров при школе резерва кадров на базе ТИК для членов УИК и для проведения кустовых семинаров:

1. Организация и проведение обучения членов участковой избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения избирательной компании

2. Организация и проведение обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей 

3. Организация работы (лекции, семинары, беседы, «круглые столы») по информированию и разъяснению избирательного законодательства для различных категорий участников избирательного процесса.

4. Организация и проведение на базе территориальной избирательной комиссии учебно-практического курса «Избирательное законодательство и организация выборов» для обучения актива молодежи, принимающих участие в избирательной кампании.

5. Организация и проведение семинаров с организаторами выборов:

    о взаимодействии с представителями правоохранительных органов в период подготовки и проведения выборов;

    о разъяснениях избирателям их права участия в выборах, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);

    избирателям, находящихся в день голосования в местах временного пребывания;

    избирателям с ограниченными физическими возможностями; 

    граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации о порядке голосования; 
   о разъяснениях по голосованию избирателей вне помещения для голосования, т.е. на дому, досрочного голосования.
6. Семинар-совещание для работников ОВД. 

7. Организация и проведение открытых заседаний Клуба молодого избирателя 

	август 

август
сентябрь

сентябрь

сентябрь


	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко
секретарь ТИК 
Л.М. Старовойтова 

члены ТИК



	VI.Мероприятия по реализации «Комплексной программы правового просвещения избирателей» по повышению информирования и активности избирателей

	6.1.
	Разработать порядок освещения в СМИ хода подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
13 сентября 2015 года
	июнь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	6.2.
	Принимать участие в семинарах работников культуры и библиотечной системы по вопросам участия в информировании и правовом просвещении избирателей
	июнь-сентябрь
	Члены ТИК

	6.3.
	Провести совместную конкурсно-развлекательную программу с МБУК ДР «Ериковский СДК» на тему «Свободный микрофон…. Если бы депутатом выбрали меня»
	август 
	Члены ТИК

	6.4.
	Провести совместно с клубом «Молодого избирателя» информационные беседы на темы: «Право. Гражданство. Нравственность», «Доверие народа — это высокая честь», «Молодое поколение выбирает»
	июль-сентябрь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	6.5.
	Организовать и провести встречи молодежи с членами ТИК, УИК. Темы: «Правовая культура. Нужна ли она молодежи?», «Досуг молодежи», «Знаешь ли ты закон?». Проведение практических занятий среди молодежи, цель – выявление проблем, возникающих в день голосования на избирательных участках, отработка и решение этих проблем
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова, члены ТИК 

(по согласованию)

	6.6.
	Совместно с директором МБУК ДР «Ериковский СДК» организовать и провести круглый стол с учащимися на тему «Доверие народа – высокая честь»
	сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	6.7.
	Оказание консультационной помощи работникам МБУК ДР «Ериковский СДК» в создании информационного стенда «Выборы: экспресс -новости»


	июнь-сентябрь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	6.8.
	Мероприятия, проводимые по правовому просвещению: 

	
	Организация работы участковой избирательной комиссии по информационно-разъяснительной деятельности
	июнь-сентябрь 
	Председатель ТИК 

Н.А. Кузьмина,

председатель УИК

	
	Организация и проведение конкурса на лучшую фотографию на тему выборов
	август-сентябрь
	Председатель ТИК 

Н.А. Кузьмина,

секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова,

председатель УИК

	
	Организация и проведение конкурса на лучший рисунок на тему «Я рисую выборы» среди молодых избирателей Дубовского сельского поселения, проживающих на территории одномандатного избирательного округа № 10 от 5 до 15 лет
	август-сентябрь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова, председатель УИК,

МБУК ДР «Ериковский СДК»

	
	Оформление информационного стенда «На встречу выборам»
	июнь-сентябрь
	МБУК ДР «Ериковский СДК»

	
	Час вопросов и ответов «Выборы в органы местного самоуправления»
	сентябрь
	МБУК ДР «Ериковский СДК»



	
	Организация работы информационного центра по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года (на базе сельского дома культуры)
	май-сентябрь 2013г.
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина,

директор МБУК ДР «Ериковский СДК»



	
	Адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах
	май 2013г.
	Председатель ТИК

Н.А. Кузьмина,

инспектор ТИК 

О.В. Антипец,

председатель УИК



	
	Участие в акции «Голосуем всей семьей»
	сентябрь
	ТИК, УИК



	VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией района, учреждениями, осуществляющих регистрацию (учет) населения, по пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них. Работа ГАС «Выборы»

	7.1.
	Ежемесячное участие в заседании рабочей группы по координации деятельности структурных подразделений учреждений и организаций, осуществляющих регистрационный учет населения, анализа достоверных сведений и численности зарегистрированных избирателей на территории Дубовского сельского поселения Дубовского района по одномандатному избирательному округу № 10 
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина,

системный администратор 

П.В. Грачев

	7.2.
	Взаимодействие с главой Дубовского сельского поселения по вопросу учета избирателей, зарегистрированных на территории Дубовского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10, но длительное время не проживающих по месту регистрации, избирателей студентов, зарегистрированных по месту жительства, обучающихся очно за пределами сельского поселения, но не снявшихся с регистрационного учета, избирателями, голосующими впервые
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Председатели УИК 

системный администратор ГАС «ВЫБОРЫ» 
П.В. Грачев

	7.3.
	Взаимодействие с УСЗН, Центром обслуживания пенсионеров и граждан пожилого возраста и инвалидов, Обществом инвалидов, по учету избирателей-инвалидов
	июнь-сентябрь
	Секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	VIII. Мероприятия по взаимодействию с городскими, районными отделениями политических партий, со СМИ


	8.1.
	Взаимодействие с местными отделениями ПП «Единая Россия», КПРФ по активизации мероприятий, направленных на участие в дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	8.2.
	Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросу обучения представителей политических партий для работы в составах УИК в качестве членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей

	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

Зам. председателя ТИК 
С.С. Герасименко

	8.3.
	Взаимодействие с редакцией газеты «Светоч» по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года
	июнь-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	8.4.
	Совместно с корреспондентом газеты «Светоч» создать команду «Юных корреспондентов», лучшие материалы о выборах которых публиковать в районной газете «Светоч»
	июнь-сентябрь
	Секретарь ТИК Л.М. Старовойтова

	IX. Материально – техническое обеспечение



	1.
	Согласование с главой Дубовского сельского поселения мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 
2015 года
	июнь 
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина

	2.
	Совместно с главой Дубовского сельского поселения осуществить плановый объезд территории одномандатного избирательного округа № 10 сельского поселения, а также с целью изучения технического и эстетического состояния помещений, планируемых для работы УИК, помещений для голосования, обеспеченностью УИК мебелью, технологическим и избирательным оборудованием, мест хранения избирательного оборудования и его технического и эстетического состояния, состояние прилегающей территории к выделяемым помещениям
	август-сентябрь
	Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, секретарь ТИК 

Л.М. Старовойтова

	3.
	Совместно с представителями ОП № 4 (с. Дубовское) МУ МВД РФ «Волгодонское», Госпожнадзора осуществить проверку помещений для голосования, для уточнения пригодности к эксплуатации УИК 
	август, сентябрь


	Зам. председателя ТИК 

С.С. Герасименко


Председатель комиссии











Н.А. Кузьмина

PAGE  
2

