ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2014 года


№ 102-6
с. Дубовское

	
	О мероприятиях территориальной избирательной комиссии Дубовского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области 14 сентября 2014 года
	


В соответствии со статьей 13 Областного закона от 28 декабря 2005 года № 429-ЗС «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», рассмотрев информацию о мероприятиях территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Дубовского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан, Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области,
Территориальная избирательная комиссия Дубовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Мероприятия территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области 14 сентября 2014 года (приложение № 1).
2. Председателям участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области:

2.1. В соответствии с настоящим постановлением территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области разработать, мероприятия по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, назначить членов участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса ответственными за работу с данной категорией избирателей и представить информацию в территориальную избирательную комиссию Дубовского района Ростовской области (секретарю комиссии Старовойтовой Л.М.) до 
20 июня 2014 года (приложение № 2).
2.2. Работу по информированию избирателей, являющихся инвалидами, проводить в тесном взаимодействии с администрацией Жуковского сельского поселения, местной общественной организацией инвалидов, широко привлекая для этого МБУК «Жуковский СДК», МБУК «Жуковская сельская библиотека», клуб «Молодого избирателя», практикуя индивидуальные встречи и беседы.
2.3. Создать необходимые условия гражданам Российской Федерации, являющихся инвалидами, для реализации в полном объеме конституционного права принять участие в голосовании на выборах главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области в одной из форм голосования: досрочное голосование, голосование в помещении для голосования на избирательном участке, голосование вне помещения для голосования.
3.
Направить постановление главе Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, участковым комиссиям избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области.
4. Председателям участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области, директорам МБУК «Жуковская сельская библиотека», МБУК «Жуковский сельский дом культуры» информацию о реализации настоящего постановления с приложением методических материалов, фото и видео материалов направить в территориальную избирательную комиссию Дубовского района Ростовской области до 16 сентября 2014 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области Л.М. Старовойтову.

Председатель комиссии




Н.А. Кузьмина

Секретарь комиссии 





Л.М. Старовойтова
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области
от 15 мая 2014 года № 102-6
Мероприятия 
территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области 14 сентября 2014 года
	Наименование проводимых мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3

	Участие в мероприятиях проводимых ЦИК России, ИКРО, ТИК, УИК направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
	весь период
	Председатель ТИК – 
Н.А. Кузьмина

Секретарь ТИК – 
Л.М. Старовойтова,
председатели 
УИК № 587 ,588

	Утвердить состав рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области из работников социальной защиты населения администрации Дубовского района, МБУ ДР «Центр социального обслуживания пенсионеров, граждан пожилого возраста и инвалидов», членов территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области, общественной организации инвалидов.

Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на территориях избирательных участков № 587, 588 Дубовского района.
Составить списки инвалидов в разрезе избирательных участков по категориям инвалидам. Составить списки впервые голосующих инвалидов.
Выявить адреса фактического проживания инвалидов и провести сверку их с местом регистрации.
	июнь 2014г.

до 15 июля 2014г.

до 15 июля 2014г.


	Председатель ТИК - Н.А.Кузьмина

Секретарь ТИК – 
Л.М. Старовойтова,
председатели 
УИК № 587, 588,
руководители УСЗН Администрации Дубовского района и МБОУ ДР «ЦСОГПВиИ»
Секретарь ТИК -
Л.М. Старовойтова,
глава Жуковского сельского поселения Дубовского района
Секретарь ТИК -
Л.М.Старовойтова



	Территориальной избирательной комиссии Дубовского района совместно с органом местного самоуправления, участковыми избирательными комиссиями провести различные мероприятия, направленные на обеспечение избирательных прав инвалидов в период подготовки и проведения выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области.
	июль – сентябрь 2014г.
	Председатель ТИК – 
Н.А. Кузьмина, 

глава Жуковского сельского поселения, 
председатели 
УИК № 587, 588


	Приглашение на заседания территориальной избирательной комиссии Дубовского района представителей органов социальной защиты населения для рассмотрения вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав инвалидов.
	июль 2014г.
	Председатель ТИК – 

Н.А. Кузьмина,

зам. председателя ТИК С.С. Герасименко,

Секретарь ТИК – 
Л.М. Старовойтова,
УСЗН Администрации Дубовского района, 
МУ ЦСОГПВиИ,



	Размещение информации на Интернет-сайте территориальной избирательной комиссии Дубовского района об особенностях голосования различных категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями в разделе «Ресурс для слабовидящих».

	весь период
	Председатель ТИК – 
Н.А. Кузьмина,

Инспектор ТИК – 
О.В. Антипец

	На семинарах с председателями, зам. председателей, секретарями и членами участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области рассмотреть вопросы, касающихся особенностей работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями.


	август 2014г.

	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова



	Проведение обучающих семинаров, иных мероприятий с социальными работниками, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) инвалидов, оказание помощи избирателям-инвалидам в день голосования.

	июль 2014г.


	Председатель ТИК – 

Н.А. Кузьмина,

Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова, социальные работники

	Организовать работу «Горячей линии» связи в территориальной и участковых комиссиях избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области, в целях получения информации по выборам главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области избирателями-инвалидами, порядка реализации их прав. 
	июль-сентябрь 2014г.
	Председатель ТИК – 
Н.А. Кузьмина

председатели УИК
№ 587 ,588

	Совместно с администрацией Жуковского  сельского поселения, оборудовать помещения, в которых будут голосовать инвалиды, дополнительно установить временные приспособления: перила, настилы, рельсы, пандусы и т.д.
	июль-сентябрь 2014г.
	Администрация Жуковского сельского поселения,
Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова




	В помещениях для голосования, где предполагается голосование избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) расположить таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют другие трудности при передвижении.

	июль-сентябрь 2014г.
	Глава Жуковского сельского поселения,
Председатели УИК
№ 587 ,588

	Провести индивидуальные беседы с инвалидами по выявлению их желания и информирования о возможных способах голосования, предусмотренных для таких категорий граждан избирательным законодательством о выборах: досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц и так далее.

	август-сентябрь 2014г..
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова

Председатели УИК
№ 587 ,588

	Провести подворовые обходы для вручения информационных листков с разъяснением избирательных прав инвалидов, о кандидатах на должность главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области при проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, адресом и контактными данными соответствующего избирательного участка. Обеспечить участковые избирательные комиссии необходимыми информационными материалами. 
	август-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК – 
Л.М. Старовойтова,
Председатели УИК
№ 587 ,588

	Установить тесное взаимодействие с районным отделением общественной организации инвалидов, руководителями библиотечной системы, сельского Дома культуры для совместной работе по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области.
	июль-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова

руководители сельской библиотеки и Дома культуры

	В сельской библиотеке, СДК для избирателей, являющихся инвалидами, оформить уголок избирателя, проводить регулярные тематические беседы, лекции, викторины, круглые столы, информационные часы, информационные встречи по разъяснению избирательного законодательства, подготовке и проведению выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области.
	июль-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова,

руководители СДК, сельской библиотеки


	Разместить на информационных стендах территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области плакаты об участвующих в выборах  зарегистрированных кандидатах на должность главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области при проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, о порядке заполнения избирательных бюллетеней (выполненные крупным шрифтом и с применением азбуки Брайля).
	август-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова

Председатели УИК
№ 587 ,588

	Оформить информационные стенды для избирателей в местах приема посетителей органов соцзащиты, постоянно пополняя его текущей информацией на избирательную тематику. В период избирательной кампании совместно с органами соцзащиты  размещать при необходимости такие «уголки избирателя» в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий – ФАП,  магазины, школа, сельские библиотеки и учреждение культуры (по согласованию).
	август-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова,
волонтеры, социальные работники, Молодежный Парламент

	Организовать встречи членов информационной группы избирательной комиссии в общественной организации инвалидов, для разъяснения избирательных процедур, информирования о зарегистрированных кандидатах на должность главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области при проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области и конституционном праве участия в выборах и другой информации.
	август-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК – 
Л.М. Старовойтова,
Председатели УИК
№ 587 ,588


	Людям с ограниченными физическими возможностями в доступной форме разъяснять правила организации голосования вне помещения для голосования,  возможность досрочного голосования, правила пользования помощью других избирателей при получении и заполнении избирательных бюллетеней (при необходимости и по желанию избирателя-инвалида работник органа соцзащиты может выступать в качестве представителя избирателя).
	август-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова,
Председатели УИК
№ 587 ,588

	Направление в участковые комиссии избирательных участков, участков референдума № 587, 588 Дубовского района Ростовской области трафаретов для избирательных бюллетеней с прорезями для отметок, использование увеличительных стекал.
	август 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова,

Председатели УИК
№ 587 ,588

	Подготовить впервые голосующим инвалидам «Приглашения» и сувениры и организовать их вручение и поздравление.
	июль-сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК – 
Л.М. Старовойтова,
Председатели 
УИК № 587 ,588


	Организовать предоставление транспорта для подъезда избирателей - инвалидов к избирательным участкам № 587, 588 Дубовского района (в том числе для досрочного голосования)
	август-сентябрь 2014г.
	Администрация Жуковского сельского поселения, 
председатели 
УИК № 587, 588

	Для оказания помощи избирателям, являющимися инвалидами, в день голосования 14 сентября 2014 года пригласить на избирательные участки социальных и медицинских работников.
	сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова,
Председатели 
УИК № 587 ,588, социальные и медицинские работники


	Осуществлять контроль за организацией и проведением голосования инвалидов в день голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования:

- при проведении голосования вне помещения для голосования составить сведения об избирателях, которым необходима помощь другого лица для встречи членов комиссии либо заполнения избирательного бюллетеня (находящиеся на соцобслуживании одиноко проживающие, ограниченные в движении). По просьбе такого избирателя, по согласованию с органами соцзащиты в день голосования организовать дежурство на дому закрепленного за этим инвалидом социального работника;
- организовать в день голосования участие на выборах волонтеров, социальных работников на избирательных участках, помощь которых потребуется избирателям с ограниченными физическими возможностями при оказании содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах на должность главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области при проведении выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, которые включены в избирательный бюллетень, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также при необходимости сопроводить их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовать помощь при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка, и т.д.
	сентябрь 2014г.
8 сентября 2014г.


	Администрация Жуковского сельского поселения, Председатели УИК№ 587 ,588,
В.Н. Носырева (руководитель отряда волонтеров «Радуга»), волонтеры, социальные работники

	Доведение результатов выборов главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области до избирателей, являющихся инвалидами.
	сентябрь 2014г.
	Секретарь ТИК - Л.М.Старовойтова, 
Председатели 
УИК № 587 ,588 ,

Л.В. Абраменко - редактор районной газеты «Светоч»


Председатель комиссии




Н.А. Кузьмина
Приложение № 2
к Постановлению территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

от 15 мая 2014 года № 102-6

Информация о назначении члена
участковой комиссии избирательного участка № _________ Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами на выборах главы Жуковского сельского поселения Дубовского района Ростовской области 14 сентября 2014 года
	№ п/п
	Ф.И.О.
	Место работы и должность
	Телефон 
(рабочий, домашний, сотовый)

	
	
	
	


PAGE  
2

