ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

## Постановление

от 30 октября 2017 года 							№ 64-2

с. Дубовское

О Комплексе совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области 
и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Дубовского района Ростовской области, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, руководствуясь ст. 20, п. 9 ст. 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия Дубовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплекс совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки 
и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (прилагается).

- Согласовать с Главой Администрации Дубовского района Ростовской области Комплекс совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.

- Направить настоящее постановление Главе Администрации Дубовского района Ростовской области Н.П. Кирилловой.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области Н.А. Кузьмину.

Председатель комиссии						Н.А. Кузьмина

Секретарь комиссии							О.В. Картичева

Приложение

| СОГЛАСОВАНО Глава Администрации Дубовского района Ростовской области _____________________ Н.П. Кириллова «___» _____________ 2017 г. | УТВЕРЖДЕН постановлением Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области от 30 октября 2017 года № 64-2 |
| --- | --- |

Комплекс совместных мероприятий Администрации Дубовского района Ростовской области и Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы для обсуждения на планерных совещаниях при главе Администрации Дубовского района Ростовской области |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ», ФЗ от 10.01.2003г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | декабрь 2017г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, главы Администраций сельских поселений Дубовского района |
| 1.2. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Дубовского района Ростовской области | декабрь 2017г.- март 2018г. (1 раз в месяц) | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, управляющий делами Администрации Дубовского района Н.В. Мищенко |
| 1.3. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации | ежемесячно декабрь 2017г. - март 2018г.. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 1.4. | Взаимодействие с органом социальной защиты населения Дубовского района Ростовской области, местным отделением общероссийской организации инвалидов в организации и проведении мероприятий ТИК, по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, создание волонтёрских групп в рамках продолжения реализации пилотного проекта Центральной избирательной комиссии РФ «Дорога на избирательный участок» из числа социальных работников, молодёжи | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, секретарь ТИК О.В. Картичева, и.о. начальника УСЗН Администрации Дубовского района Н.П. Наровенко, председатель Дубовского районного Совета РО ВОО В.Н.Великородный |
| 1.5. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергосбережения, жилищно-коммунальных служб, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | февраль-март 2018г. | Заместитель Главы Администрации Дубовского района по вопросам муниципального хозяйства -начальник отдела САЖКХ Г.В. Снежко, руководители соответствующих служб |
| 1.6. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | март 2018г. | заместитель главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам И.П. Каренькова, руководители соответствующих служб |
| 1.7. | Об итогах голосования и результатов выборов Президента РФ на территории Дубовского района Ростовской области | март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. | Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | ноябрь 2017г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума | с момента объявления выборов – 1 раз в месяц | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин – руководитель рабочей группы |
| 2.3. | Контроль хода подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | в соответствии с календарным и комплексным планами мероприятий | Глава Администрации Дубовского района Н.П. Кириллова, председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин, зам. председателя ТИК С.С. Герасименко, секретарь ТИК О.В. Картичева |
| 2.4. | Организация «горячей линии» связи с избирателями в связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации | декабрь 2017г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК |
| 2.5. | Образование рабочей группы для взаимодействия с ТИК Дубовского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации | декабрь 2017г. | Первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин |
| 2.6. | Подготовка и направление главе Администрации Дубовского района предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | декабрь 2017г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, главы Администраций сельских поселений |
| 2.7. | Разработка рекомендаций собственникам помещений на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | декабрь 2017г. | Зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.8. | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | декабрь 2017г. - март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК |
| 2.9. | Организация информирования населения о новом механизме реализации избирательных прав – голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения через портал Госуслуг, МФЦ, ТИК, УИК | декабрь 2017г. - март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин, председатели УИК, главы Администраций сельских поселений Дубовского района |
| 2.10. | Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года | декабрь 2017г. - март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК и УИК, отдел культуры, физической культуры и работе с молодёжью Администрации Дубовского района, специалист по работе с молодёжью, руководители Клубов Молодого избирателя, сельских библиотек, сельских домов культуры |
| 2.11. | Участие в заседаниях Координационного совета по содействию в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации | декабрь 2017г. - март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.12. | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях Территориальной избирательной комиссии Дубовского района | декабрь 2017г. - март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.13. | Проведение встреч с руководителями сельских домов культуры, библиотек, клубов «Молодого избирателя», учебных заведений, Молодёжного парламента при Дубовском районном Собрании депутатов, Дубовского районного Совета Ростовской области Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, общественных организаций, общества инвалидов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | декабрь 2017г. - март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК и УИК, Отдел культуры, физической культуры и работе с молодёжью Администрации Дубовского района, общественная организация инвалидов, руководители Клубов Молодого избирателя, сельских библиотек, сельских домов культуры, председатель Молодёжного парламента, специалист по работе с молодёжью Администрации Дубовского района, председатель МИК при ТИК |
| 2.14. | Создание Рабочей группы по обследованию избирательных участков Дубовского района, в целях проверки состояния, технической оснащённости избирательных участков, помещений для голосования в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | январь 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин |
| 2.15. | Организация проведения встреч с представителями районных отделений политических партий по проведению агитационных мероприятий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | январь-март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.16. | Обучение членов ТИК, УИК и резерва составов УИК по соответствующим программам учебного курса | январь-март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, зам. председателя комиссии С.С. Герасименко, секретарь ТИК О.В. Картичева |
| 2.17. | Контроль рассмотрения поступивших обращений о нарушениях избирательных прав граждан | январь-март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.18. | Определение перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений с их собственниками | январь 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, зам. председателя ТИК С.С. Герасименко, главы Администраций сельских поселений |
| 2.19. | Анализ социально-политической ситуации на территории Дубовского района Ростовской области и прогноз участия граждан, в том числе молодежи до 30 лет в выборах Президента Российской Федерации | январь-март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, секретарь ТИК О.В. Картичева |
| 2.20. | Организация учёбы работников правоохранительных органов по вопросам обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | февраль-март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, начальник отдела полиции № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.21. | Участие в совещаниях с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации» | март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин |
| 2.22. | Подготовка совместного постановления главы Администрации Дубовского района и председателя ТИК Дубовского района «Об организации работы накануне и в день голосования по выборам Президента Российской Федерации» | март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин |
| 2.23. | Приём по акту выделенных помещений для голосования и для работы избирательных комиссий совместно с представителями ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», отдела ГПМ по Дубовскому району | март 2018г. | Члены ТИК и УИК, работники ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» и отдела ГПМ по Дубовскому району |
| 2.24. | Обобщение и анализ работы избирательных комиссий Дубовского района с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | в течение марта 2018г. | Зам. председателя ТИК С.С. Герасименко |
| 2.25. | Обсуждение и подведение итогов выборов на совместном совещании ТИК Дубовского района и организаторов выборов УИК Дубовского района | март 2018г. (после окончания избирательной кампании) | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса. |
| 3.1. | На основании п.16 ст.20 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной документации и документации референдума до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование | в течение всего периода | Глава Администрации Дубовского района Н.П. Кириллова, главы Администраций сельских поселений Дубовского района, начальник полиции ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» |
| 3.2. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | декабрь 2017г. – январь 2018г. | Главы Администраций сельских поселений Дубовского района |
| 3.3. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений | февраль-март 2018г. | Зам. председателя ТИК С.С. Герасименко, первый зам. главы Администрации Дубовского района В.С. Самошкин, ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», начальник отдела ГПМ по Дубовскому району |
| 3.4. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой в том числе для оформления заявлений от избирателей для включения в список избирателей по месту нахождения и оснащённости избирательных участков оборудованием с целью применения технологии QR-кодирования, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | февраль-март 2018г. | Главы Администраций сельских поселений Дубовского района |
| 3.5. | Обеспечение нормативно-правовыми документами, приобретение канцтоваров и иных расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК Дубовского района в соответствии с утвержденными сметами | январь-март 2018г. | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |