Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной

избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

от 15 июня 2018 года № 87 - 2

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 1  09 сентября 2018 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 №525-ЗС  
«О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия Дубовского района Ростовской области;

УИК – участковая избирательная комиссия Дубовского района Ростовской области;

Собрание депутатов сельского поселения – Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области;

Глава администрации – глава администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области;

Газета «Светоч» - общественно-политическая газета Дубовского района «Светоч».

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие Собранием депутатов сельского поселения решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | не ранее 10 июня не позднее 20 июня 2018 года | п. 7 ст.10 Федерального закона ч.3 ст.5 Областного закона | Собрание депутатов сельского поселения |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | не позднее 25 июня 2018 года | п. 7 ст.10 Федерального закона | Собрание депутатов сельского поселения |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключит. случаях по согласованию с ИК РО - не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее 03 сентября 2018 года | ч.2. ст.12 Областного закона | ТИК |
|  | Формирование УИК, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов УИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 24 августа 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 08 сентября 2018 года | п.1.1 ст.27 Федерального закона | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года | п.7 ст.19 Федерального закона | Глава администрации Семичанского сельского поселения |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем через 3 дня после образования избирательного участка (избирательных участков) |  | ч.2. ст.12 Областного закона | Глава администрации Семичанского сельского поселения |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначении дня голосования |  | п.6 ст.17 Федерального закона | Глава администрации Дубовского района, командир воинской части, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 августа 2018 года | п.32 ст.68 Федерального закона | ИК РО |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за десять дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 № 70 | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы ЗАГС, отдел военного комиссариата, Глава администрации Дубовского района |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | ч.9 ст.10 Областного закона | ТИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | ч.11 ст.10 Областного закона | ТИК |
|  | Представление в ТИК по установленной ИК РО форме сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания (при составлении списка УИК) | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 04 сентября 2018 года | ч.16 ст.10 Областного закона | Руководители больниц и других мест временного пребывания избирателей |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 29 августа 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | ч.13 ст.10 Областного закона | УИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  | С 29 августа 2018 года | ч.3 ст.57 Областного закона | УИК |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления. | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования | С 29 августа 2018 года | п.16 ст.17 Федерального закона | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем учреждения, в котором избиратель временно пребывает, сразу после ее образования (при этом предоставляются сведения только о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах). | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | ч.15 ст.10 Областного закона | УИК избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей |
|  | Подача в УИК избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающим на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания. | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 05 сентября 2018 года | п.17 ст.17 Федерального закона | Избиратели |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | Не позднее 14 часов по местному времени, предшествующего дню голосования |  | п.17 ст.17 Федерального закона | УИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70 | ИК РО, Глава администрации Дубовского района; органы ЗАГС, органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ; военный комиссар, суд, ТИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | п.13 ст.17 Федерального закона | Председатель УИК |
|  | Определение порядка, срока изготовления второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения |  |  | ч.11 ст.10 Областного закона | ТИК |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью УИК | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 08 сентября 2018 года | ч.12 ст.10 Областного закона | Председатель и секретарь УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в организующие выборы комиссии. | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | п.9 ст.35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов. | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | ч.5 ст.23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Уведомление ТИК о выдвижении кандидатов. | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования | Не ранее 07 июля 2018 года | ч.13 ст.21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п.14.2 ст.35 Федерального закона ч.12 ст.25 Областного закона | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления ТИК о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении. | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  | п.14.3 ст.35 Федерального закона | ТИК |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов |  | п.5 ст.37 Федерального закона ч.8 ст.29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление (одновременное) всех документов, необходимых для регистрации кандидата, в ТИК | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 27 июля 2018 года до 18.00 часов | ч.12,13 ст.30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Не позднее 05 августа 2018 года | ч.2 ст.33 Областного закона | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Незамедлительно после выявления и не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.1 ст.38 Федерального закона | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.1.1 ст.38 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу: в газету «Светоч» в ИК РО | В течение 2 дней со дня их регистрации немедленно |  | ч.5, 6 ст.33 Областного закона | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п.2 ст.40 Федерального закона ч.2 ст.35 Областного закона | На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, образованных в избирательном округе, в котором число избирателей не превышает пять тыс., зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации в указанных выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | п.1 ст.43 Федерального закона, ч.5 ст.37 Областного закона | ТИК |
|  | Реализация права назначения кандидатом одного члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  | п. 20 ст.29 Федерального закона, ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному избирательному округу назначить одного члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидатов |  | п. 20 ст.29 Федерального закона, ч.12 ст.13 Областного закона | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) |
|  | Реализация права назначения члена УИК с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона, ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права кандидата представить в ТИК письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Не позднее 03 сентября 2018 года (не позднее 07 сентября 2018 года) | п.30 ст.38 Федерального закона | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения представить в ТИК решение об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу. | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года | п.32 ст.38 Федерального закона | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | ч.2 ст. 64 Федерального закона | ТИК, УИК |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2018 года | п.8 ст.47 Федерального закона | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2018 года | п.7 ст.47 Федерального закона | ТИК |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы ТИК, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | п.10 ст.48 Федерального закона | Политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Агитационный период Для избирательного объединения Для кандидата | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. Начинается со дня представления кандидатом в соответствующую территориальную комиссию документов, указанных в п.14.3 ст. 35 Федерального закона | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 08 сентября 2018 года Со дня представления соответствующих документов и до 00.00 часов 08 сентября 2018 года | п.1 ст.49 Федерального закона п.1 ст.49 Федерального закона | Избирательные объединения Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях. | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | С 11 августа 2018 года до 00.00 часов 08 сентября 2018 года | п.2 ст.49 Федерального закона | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 15 июля 2018 года | п.6 ст.50 Федерального закона | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 09 августа 2018 года | ч.6 ст.40 Областного закона | ТИК |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания. | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.14 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов. | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 09 августа 2018 года | ч.7 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов. | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 09 августа 2018 года | ч.12 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов дополнительных выборов, иных исследований, связанных с дополнительными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»). | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 04 по 09 сентября 2018 года, включительно | п.3 ст.46 Федерального закона | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания. | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  | ч.13 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени. | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч.16 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади. | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.15 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер. |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Глава администрации |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц. | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | п.5 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п.4 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями. | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | п.4.1 ст. 53 Федерального закона | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (ФИО ИП, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства). | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 15 июля 2018 года | п.1.1 ст.54 Федерального закона | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года | п.7 ст.54 Федерального закона | Глава администрации по предложению ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей. | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2018 года | п.1 ст.57 Федерального закона | Собрание депутатов сельского поселения |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местных бюджетов на подготовку и проведение дополнительных выборов, и расходовании этих средств: |
| 63.1 | в ТИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2018 года | ч.8 ст.44 Областного закона | УИК |
| 63.2 | в собрания депутатов поселений | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 24 октября 2018 года | ч.8 ст.44 Областного закона | ТИК |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.4 ст.52 Областного закона | ТИК |
|  | Представление первого финансового отчета в ТИК. | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в газету «Светоч». | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п.9.1 ст.59 Федерального закона | ТИК |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению ТИК). | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 06 сентября 2018 года – немедленно | п.7.ст. 59 Федерального закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение ТИК, направившей представление, о результатах проверки. | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК |  | п.13 ст.59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение кандидатам, поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ. | Незамедлительно |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | ТИК |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением п.7 и 8 Федерального закона. | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | Кандидат |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета п.9 ст. 58 Федерального закона ч.8 ст.45 Областного закона |  |  | 9 ст. 58 Федерального закона ч.8 ст.45 Областного закона | Кандидат |
|  | Перечисление по письменному указанию ТИК в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах. | По истечении 60 дней со дня голосования | 09 ноября 2018 года | п.11 ст.59 Федерального закона | Кредитные организации по письменному указанию ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | ИК РО |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | ИК РО |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | ч.16 ст.56 Областного закона | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, об уничтожении лишних бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  | п.11. ст.63 Федерального закона | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 07 сентября 2018 года | п.13 ст.63 Федерального закона | ТИК |
|  | Досрочное голосование |
| 81.1 | в ТИК | За 10-4 дня до дня голосования | С 29 августа по 04 сентября 2018 года | ч.2 ст.58 Областного закона | ТИК |
| 81.2 | в УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 05 по 08 сентября 2018 года | ч.2 ст.58 Областного закона | УИК |
|  | Определение графика работы ТИК и УИК для проведения досрочного голосования. Размещением графика на сайте ТИК в сети «Интернет», а также опубликование в газете «Светоч» |  |  | п.4 ст.65 Федерального закона | ТИК |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей по избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | ч.3 ст.58. Областного закона | ТИК |
|  | Передача в УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях | Не позднее 04 сентября 2018 года | п.10 ст.65 Федерального закона | ТИК |
|  | Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 30 августа 2018 года и не позднее 14.00 часов 09 сентября 2018 года | п.5 ст.66 Федерального закона ч.2 ст.59 Областного закона | Избиратели |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 01 сентября 2018 года – для присутствия в УИК при проведении досрочного голосования Не позднее 05 сентября 2018 года – для присутствия в УИК в день голосования | п.7.1 ст.30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение голосования | Голосование на дополнительных выборах проводится с 08:00 до 20:00 часов | 09 сентября 2018 года с 08:00 до 20:00 часов | ч.2 ст.57 Областного закона | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.61 Областного закона | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч.26 ст.31 Областного закона | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона. | Немедленно после подписания протокола |  | ч.29 ст.61 Областного закона | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК. | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  | ч.30 ст.61 Областного закона | УИК |
|  | Определение результатов выборов. | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 12 сентября 2018 года | ч.3 ст.62 Областного закона | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах дополнительных выборов. | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.65 Областного закона | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата. | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом. | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  | ч.9 ст.65 Областного закона | ТИК |
| \ | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в газету «Светоч». | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.69 Областного закона | ТИК |
|  | Принятие постановления о результатах выборов с указанием сведений об избранных кандидатах. | В течение 7 дней после дня голосования | Не позднее 16 сентября 2018 года | ч.3 ст.69 Областного закона | ТИК |
|  | Опубликование постановления о результатах выборов. | В течении 5 дней со дня его принятия |  | ч.3 ст.69 Областного закона | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов. | В течение 3-х недель со дня голосования | Не позднее 29 сентября 2018 года | ч.4 ст.69 Областного закона | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе ТИК, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно УИК и на основании которых определялись итоги голосования. | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 09 ноября 2018 года | ч.5 ст.69 Областного закона | ТИК |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов, их передача в ТИК или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ИК РО |  |  | ТИК, УИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий (за исключением указанных в п.97 и п. 98) | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 09 марта 2018 года | ч.3 ст.71 Областного закона | ТИК, УИК |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | ТИК |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах дополнительных выборов и сводных таблиц ТИК | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | ТИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир | До 09 сентября 2018 года | ч.19 ст.40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет после дня голосования | До 10 сентября 2020 года | п.9 ст.50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |