ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ ДУБОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2018 года									№ 87-7

с. Дубовское

Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года»

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 17 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Дубовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года» (прилагается).

- Направить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
09 сентября 2018 года» членам Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса, главе Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 595.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области Н.А. Кузьмину.

#### Председатель комиссии						Н.А. Кузьмина

#### Секретарь комиссии							О.В. Картичева

Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

от 15 июня 2018 года № 87 - 7

Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов

Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года

| № п/п | Перечень обсуждаемых вопросов | Дата проведения | Ответств. за подготовку вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2. | О программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3. | О мероприятиях территориальной и участковой (№595) избирательных комиссий Дубовского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4. | Изучение и исполнение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 5. | О плане мероприятий по изучению членами территориальной и участковой (№595) избирательных комиссий Дубовского района с правом решающего голоса порядка досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль | Члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 6. | О назначении бухгалтера ТИК Дубовского района на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 7. | О взаимодействии Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области и органов внутренних дел по обеспечению правопорядка на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 8. | О согласовании специальных мест для размещения агитационных материалов на территории Семичанского сельского поселения Дубовского района при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, глава Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области О.В. Грачев |
| 9. | О персональном составе Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 10. | Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 11. | О положении об Экспертном совете при Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 12. | О работе со списками избирателей и взаимодействии с органами, осуществляющими учет и регистрацию избирателей | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор П.В. Грачев |
| 13. | О Регламенте использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, системный администратор П.В. Грачев |
| 14. | О группе контроля за использованием территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 15. | О назначении ответственного лица, обеспечивающего организацию работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 16. | Об организации закупок товаров, работ, услуг Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 17. | Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 18. | О распределении средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 19. | Об утверждении смет расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 20. | Об установлении размеров дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 21. | О заключении договоров с привлеченными лицами в период подготовки к дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 22. | Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на июнь, июль, август, сентябрь 2018 года в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 23. | Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии № 595 в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 24. | О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром территориальной избирательной комиссии, с председателем участковой избирательной комиссии № 595 на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 25. | О создании рабочих групп из числа членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года: 1. по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса, правил проведения предвыборной агитации; 2. по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушения избирательного законодательства; 3. назначения ответственного по связям со СМИ; 4. по информационно-разъяснительной деятельности ТИК, УИК; 5. по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами; 6. создание группы, из числа членов ТИК, с правом решающего и совещательного голоса, для контроля за использованием ГАС «Выборы» в день выборов; 7. по вводу данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы»; 8. по проверке финансовых отчетов избирательных комиссий; 9. по приему от УИК избирательных документов на хранение. | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 26. | О взаимодействии с редакцией районной газеты «Светоч» по вопросам и порядке освещения в СМИ хода подготовки и проведения основных мероприятий в период дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 27. | О перечнях и формах документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района Ростовской области кандидатами и избирательными объединениями при проведении дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 28. | О порядке и регламенте передач ТИК информации и избирательной документации в ИКРО по выполнению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года» | июнь-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 29. | О графике работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 30. | О графике работы территориальной и участковой (№595) избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области по досрочному голосованию на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 31. | Об организации работы «горячей линии» связи с избирателями в территориальной избирательной комиссии Дубовского района | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 32. | О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Дубовского района Ростовской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 33. | О наделении члена Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса по составлению протоколов по административным правонарушениям в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 34. | Об определении филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 35. | Об утверждении графика семинаров для обучения членов УИК № 595 | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 36. | О безвозмездном предоставлении помещений, для организации встреч зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидата для проведения агитационных публичных мероприятий на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, Администрация Семичанского сельского поселения |
| 37. | Об определении резервного помещения для размещения участковой комиссии избирательного участка, участка референдума № 595 Дубовского района Ростовской области при возникновении на избирательном участке в день голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года ситуации, требующей прекращения избирательного процесса | июль | С.С. Герасименко, глава Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области О.В. Грачев |
| 38. | О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области предвыборных агитационных материалов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль | Члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, Е.И. Гергиева |
| 39. | Об организации и проведения обучения представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, общества инвалидов, социальной сферы обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов на дому по вопросам избирательного права | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 40. | Об организации и проведения обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей, представителей СМИ, правоохранительных органов | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 41. | О работе клуба Молодого избирателя, МБУК «Семичанского сельского домов культуры» по правовому просвещению и политической грамотности избирателей в период подготовки и проведения дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, директора сельской библиотеки, СДК |
| 42. | Об организации голосования вне помещения для голосования при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 43. | О создании рабочей мобильной группы из членов территориальной и участковой комиссии избирательного участка, участка референдума № 595 с правом решающего голоса по рассмотрению конфликтных ситуаций в избирательной комиссии, по видеофиксации нештатных ситуаций в день голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август | Члены ТИК с правом решающего голоса Л.М. Старовойтова, В.А. Перцев |
| 44. | О «Примерном порядке действий членов участковых избирательных комиссий Дубовского района Ростовской области при возникновении на избирательном участке в день голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года ситуации, требующей прекращения избирательного процесса» | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 45. | Об определении количества переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 46. | О готовности списка избирателей и задачах членов УИК по его уточнению по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 47. | О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года Территориальной избирательной комиссии Дубовского района | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 48. | О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по приему получаемых от закрытого акционерного общества «Волгодонское полиграфобъединение» избирательных бюллетеней для голосования по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года и передаче их в участковую избирательную комиссию избирательного участка, участка референдума № 595 | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 49. | О передаче списков избирателей в УИК № 595 по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 50. | О регистрации членов ТИК с правом совещательного голоса | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 51. | О количестве избирательных бюллетеней на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года, передаваемых в УИК № 595 | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 52. | О Порядке приёма членами Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области с правом решающего голоса документов от УИК № 595 на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 53. | Об определении ответственного лица за выдачу копии протокола Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области о результатах дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 54. | О схеме связи ТИК с УИК в день голосования | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 55. | О порядке работы членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в день голосования по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 56. | О месте расположения увеличенной сводной таблицы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района для внесения данных по результатам голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 57. | Об установлении итогов голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | 09 – 10 сентября | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 58. | О порядке хранения и передачи документов участковой избирательной комиссии в архив территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 59. | О перечне документов, прилагаемых к финансовому отчету участковой избирательной комиссии № 595 по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 60. | О графике сдачи финансового отчета и документов в архив по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 61. | О расходовании средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 62. | О результатах сдачи УИК№ 595 финансового отчета и избирательной документации | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 63. | О премировании председателя УИК № 595 и членов ТИК | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 64. | О работе УИК № 595 с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 65. | Об обзорно-аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 66. | О награждении организаторов выборов | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 67. | Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | октябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| II. Участие в работе представительного органа Семичанского сельского поселения Дубовского района по вопросам, связанным с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года |
| 2.1. | Размещение в сети Интернет сведений о назначенных дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь (сразу после официального опубликования постановления Собрания депутатов Семичанского сельского поселения о назначении выборов) | Инспектор ТИК О.В. Антипец |
| 2.2. | Взаимодействие с представительным органам Семичанского сельского поселения Дубовского района по обсуждению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года» | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.3. | Взаимодействие с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района по изучению состояния мест для размещения агитационных материалов на территории избирательного участка в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь-июль | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 2.4. | Взаимодействие с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района по предоставлению помещений для встреч кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, в депутаты Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 с избирателями | июнь-июль | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 2.5. | Взаимодействие с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района по предоставлению участковой избирательной комиссии № 595 помещений, оборудования, средств связи, автотранспорта, соблюдения надлежащего эстетического вида предоставляемых помещений и прилегающих территорий, противопожарного оборудования, освещения и охраны помещений | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| III.Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий избирательной комиссии |
| 3.1. | Изучение членами ТИК с правом решающего голоса Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.2. | Участие в обучающих семинарах Избирательной комиссии Ростовской области в режиме видеоконференций | весь период | члены ТИК, УИК |
| 3.3. | Оказание содействия участковой избирательной комиссии № 595 в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.4. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в УИК № 595 в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.5. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковой избирательной комиссии № 595, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса | в установленные законом сроки (при поступлении жалобы) | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.7. | Подготовка информации в газету «Светоч» «О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года» | июнь | глава Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области О.В. Грачев |
| 3.8. | Подготовка информации в газету «Светоч» о работе телефона «горячей линии» в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года в территориальной избирательной комиссии | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.9. | Размещение на сайте ТИК Дубовского района в сети Интернет информации о подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 3.10 | Направление запроса в филиал Сбербанка для открытия расчетного счета территориальной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.11. | Уточнение расчетов предварительных смет расходов ТИК и УИК, необходимых на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.12. | Получение из Избирательной комиссии Ростовской области «Разрешения на открытие счета территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года» | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.13. | Утверждение сметы расходов ТИК и УИК на проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.14. | Контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет ТИК | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.15. | Контроль за соблюдением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.16. | Проведение регламентных работ по подготовке комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» Ростовской области к дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 109 сентября 2018 года, руководствуясь соответствующим Регламентом обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в сроки, установленные Регламентом | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.17. | Обработка сведений о гражданах РФ, поступающих по электронной почте ГАС «Выборы» | весь период | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.18. | Участие в мероприятиях рабочих групп Комиссии по изучению практики работы УИК № 595, системного администратора ТКСА ГАС «Выборы» в период подготовки к дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | в соответствии с планом работы Комиссии | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.19. | Участие в заседаниях Координационного совета по содействию в организации и проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.20. | Контроль за направлением в ИКРО информации в соответствии с «Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года» в Избирательную комиссию Ростовской области» | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.21. | Оформление информационного стенда «Навстречу выборам» в помещении ТИК, УИК № 595, информационного центра при сельской библиотеке Семичанского сельского поселения Дубовского района и периодическое его пополнение | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.22. | Взаимодействие с органом местного самоуправления Семичанского сельского поселения Дубовского равйона, УФМС, ЗАГСом, военным комиссариатом, районным судом по вопросу уточнения списков избирателей | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 3.23. | Взаимодействие с руководителями сельского дома культуры, библиотеки, специалистом по работе с молодежью Администрации Дубовского района, Молодежного Парламента, Клуба Молодого избирателя по вопросу правового просвещения избирателей в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.24. | Взаимодействие с руководителями политических партий, общественных организаций в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.25. | Проведение теоретических и практических занятий с председателем и членами УИК № 595 по изучению и применению в работе УИК порядка досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.26. | Проведение занятий для работников правоохранительных органов в части противодействия нарушениям избирательного законодательства | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 3.27. | Подготовка и проведение семинаров с председателем и членами участковой избирательной комиссии № 595 | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.28. | Осуществление дежурства членов ТИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.29. | Изготовление и распространение методических материалов для УИК по избирательным действиям при подготовке и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.30. | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов территориальной избирательной комиссии Дубовского района | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.31. | Обеспечение УИК № 595 печатной продукцией, изготавливаемой на дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года (по плану издания печатной продукции). | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.32. | Размещение на сайте Территориальной избирательной комиссии Дубовского района информации о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 3.33. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в Семичанское сельское поселение Дубовского района в целях проверки состояния, технической оснащенности избирательного участка № 595, в связи с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.34. | Еженедельный прием и анализ информации от ответственных лиц администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района, УИК № 595, работника ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» сведений о нарушениях избирательного законодательства при агитации и принятых мерах | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, члены рабочей группы |
| 3.35. | Обмен оперативной информацией (еженедельно) с ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года, и мерах, принятых по ним | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, сотрудник ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» |
| 3.36. | Подготовка материалов для Избирательной комиссии Ростовской области в период проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года (нарушения правил агитации и финансирования выборов) | Еженедельно и за 5 дней до дня голосования, в день голосования – незамедлительно | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 3.37. | Взаимодействие с УИК № 595 по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.38. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период подготовки и проведения выборов | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 3.39. | Методическое сопровождение УИК № 595 по расходованию средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.40. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Дубовского района в Семичанское сельское поселение Дубовского района для проверки работы УИК № 595 по обеспечению избирательных прав граждан в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса |
| 3.41. | Совещание с главой администраций Семичанского сельского поселения Дубовского района, председателем УИК № 595, правоохранительными органами по вопросам готовности к проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, О.В. Картичева |
| 3.42. | Методическая помощь в проверке финансовых отчетов УИК № 595 о фактических расходах средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.43. | Подготовка финансового отчета о фактическом расходовании денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 3.44. | Разработка схемы связи с УИК и ТИК по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | до 7 сентября | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 3.45. | Прием информации о ходе голосования из УИК № 595 по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | в день голосования | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.46. | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | в день голосования | Системный администратор П.В. Грачев |
| 3.47. | Контроль за официальным опубликованием постановления территориальной избирательной комиссии о результатах голосования на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | в течение 5 дней со дня его принятия | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 3.48. | Проверка целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года участковой избирательной комиссии № 595 | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| IV. Организационно-методическая работа комиссии |
| 4.1. | В своей работе Территориальной избирательной комиссии строго руководствоваться разработанными программами и планами: -Постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2015 № 93 «О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области на 2017 – 2021 годы»; -Программой информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссией Дубовского района по реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ростовской области в 2018 году; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и национальных объединений Дубовского района; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области и ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское» по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района с общественными и некоммерческими организациями Дубовского района; --Программой взаимодействия территориальной избирательной комиссии Дубовского района и МУП Редакции газеты «Светоч»; -Перспективным планом мероприятий Территориальной избирательной комиссии Дубовского района Ростовской области по обучению организаторов выборов и участников выборов на 2018 год; -Перспективным планом работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района на 2018 год. -другими планами работы Территориальной избирательной комиссии Дубовского района. | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.2. | О создании рабочих групп из числа членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 4.3. | Совещание с участием представителей УФМС, главы Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района, ЗАГСа, военкомата, суда по вопросам взаимодействия, оказания методической помощи по уточнению списков избирателей в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь-август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, системный администратор П.В. Грачев |
| 4.4. | Совещание с начальником и работниками ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», казаками муниципальной казачьей дружины по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.5. | Совещание с руководителями УСЗН, Центра обслуживания пенсионеров, граждан пожилого возраста и инвалидов, Общества ветеранов войны и труда, по вопросам взаимодействия и разъяснения этапов избирательного процесса по вопросу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.6. | Совещание со специалистом по работе с молодежью Администрации Дубовского района, сельского дома культуры, сельской библиотеки, членами Молодежного Парламента, членами МИК при ТИК Дубовского района по вопросу взаимодействия и оказания методической помощи в работе по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.7. | Совещание с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района по вопросу предоставления для работы УИК № 595 необходимого технологического оборудования (в соответствии с требованием нормы обеспечения оборудованием) | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 4.8. | Совещание с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района, председателем УИК № 595, по разъяснению порядка досрочного голосования избирателей | июль-август | Члены ТИК с правом решающего голоса, председатель УИК |
| 4.9. | Оказание методической помощи Клубу «Молодого избирателя», руководителям сельской библиотеки, СДК в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение активности и политической грамотности избирателей | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.10. | Осуществление контроля за размещением информационных плакатов на территории избирательного участка № 595 в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.11. | Организация контроля за предвыборной агитацией проводимой зарегистрированными кандидатами в депутаты, избирательными объединениями, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко председатель УИК |
| 4.12. | Изготовление печатной продукции для ТИК и УИК по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 4.13. | Организация и обеспечение работы системы телефонных «горячих линий» связи с избирателями | июнь-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатель УИК |
| 4.14. | Совместно с редакцией районной газеты «Светоч» провести жеребьевку по предоставлению платной площадей для опубликования агитационных печатных материалов кандидатов в депутаты Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | август | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко, редактор районной газеты «Светоч» Т.П. Куделина |
| 4.15. | Осуществлять контроль за опубликованием агитационных материалов в средствах массовой информации | август-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.16. | Организация контроля за выполнением правил проведения агитации политическими партиями, иными участниками избирательного процесса | весь период | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.17. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушениями избирательного законодательства, зафиксированными в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| 4.18. | Проконтролировать вручение приглашений лично каждому избирателю на сверку сведений в списке избирателей и приглашений на голосование с указанием места и времени голосования, в том числе и для впервые голосующих избирателей | август-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса Е.И. Гергиева, председатель УИК |
| 4.19. | Организация работы информационного центра на территории Семичанского сельского поселения Дубовского района на дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 4.20. | Оказание консультативной помощи организаторам выборов УИК по вопросам расходования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | Бухгалтер ТИК И.В. Фетисова |
| 4.21. | Оказание практической помощи членам УИК № 595 в проведении избирательных действий и реализации своих полномочий в процессе уточнения списков избирателей, этапов избирательного процесса | весь период | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.22. | Осуществление контроля за соблюдением утвержденных нормативов технологического оборудования | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса Л.М. Старовойтова |
| 4.23. | Передать по акту первый экземпляр списка избирателей УИК № 595 по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор П.В. Грачев |
| 4.24. | Прием информации о ходе голосования из УИК № 595 по дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | в день голосования | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, председатель УИК |
| V. Мероприятия по подбору резерва организаторов выборов, их обучения и обучения других организаторов и участников выборов |
| 5.1. | Совещание с руководителями политических партий, общественных организаций по подбору членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 5.2. | Утверждение графика обучающих семинаров | июнь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 5.3. | Проведение обучающих семинаров: 1. Организация и проведение обучения членов участковой избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения избирательной компании. 2. Организация и проведение обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей. 3. Организация работы (лекции, семинары, беседы, «круглые столы») по информированию и разъяснению избирательного законодательства для различных категорий участников избирательного процесса. 4. Организация и проведение на базе территориальной избирательной комиссии учебно-практического курса «Избирательное законодательство и организация выборов» для обучения актива молодежи, принимающих участие в избирательной кампании. 5. Организация и проведение семинаров с организаторами выборов: о взаимодействии с представителями правоохранительных органов в период подготовки и проведения выборов; о разъяснениях избирателям порядка досрочного голосования в территорильной и участковой избирательных комиссиях; избирателям с ограниченными физическими возможностями; граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации о порядке голосования; о разъяснениях по голосованию избирателей вне помещения для голосования, т.е. на дому. 6. Семинар-совещание для работников ОВД. 7. Организация и проведение открытых заседаний для руководителей информационного центра при сельской библиотеке Семичанского сельского поселения Дубовского района, Клуба «Молодого избирателя», членов Молодежного парламента при Дубовском районном Собрании депутатов. | в течение всего периода | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| VI.Мероприятия по реализации «Комплексной программы правового просвещения избирателей» по повышению информирования и активности избирателей |
| 6.1. | Разработать порядок освещения в СМИ хода подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июнь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 6.2. | Подготовка пресс-релизов о ходе избирательной кампании для размещения на сайтах территориальной избирательной комиссии Дубовского района в сети Интернет | весь период | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса, инспектор ТИК О.В. Антипец |
| 6.3. | Принимать участие в семинарах работников культуры и библиотечной системы по вопросам участия в информировании и правовом просвещении избирателей | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 6.4. | Участие в волонтерской акции «Дорога на выборы» | сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 6.5. | Провести совместно с клубом «Молодого избирателя» при сельской библиотеке Семичанского сельского поселения Дубовского района информационные беседы по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 6.6. | Проведение серии встреч с «ветеранами голосования» | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса, директора сельских библиотек |
| 6.7. | Организовать и провести встречи молодежи с членами ТИК, УИК. Проведение практических занятий среди молодежи, цель – выявление проблем, возникающих в день голосования на избирательных участках, отработка и решение этих проблем | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса (по согласованию) |
| 6.8. | Совместно с директором сельского клуба организовать и провести театрализованные представления на тему «На встречу выборам!» | сентябрь | Глава Администрации Семичанского сельского поселения О.В. Грачев, директор СДК |
| 6.9. | Оказание консультационной помощи работникам сельской библиотеки в создании информационного стенда «Выборы: экспресс -новости» | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 6.10. | Организация работы участковой избирательной комиссии № 595 по информационно-разъяснительной деятельности | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатели УИК |
| 6.11. | Адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах, участие в акциях для впервые голосующих избирателей | август-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, инспектор ТИК О.В. Антипец, председатель УИК |
| VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией района, учреждениями, осуществляющих регистрацию (учет) населения, по пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них. Работа ГАС «Выборы» |
| 7.1. | Участие в заседании рабочей группы по координации деятельности структурных подразделений учреждений и организаций, осуществляющих регистрационный учет населения, анализа достоверных сведений и численности зарегистрированных избирателей на территории Семичанского сельского поселения Дубовского района | в течение всего периода | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, системный администратор П.В. Грачев |
| 7.2. | Взаимодействие с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района по вопросу учета избирателей, зарегистрированных на территории сельского поселения Дубовского района, но длительное время не проживающих по месту регистрации, избирателей студентов, зарегистрированных по месту жительства, обучающихся очно за пределами сельского поселения, но не снявшихся с регистрационного учета, избирателями, голосующими впервые | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, председатель УИК, системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 7.3. | Взаимодействие с УСЗН, Центром обслуживания пенсионеров и граждан пожилого возраста и инвалидов, Обществом инвалидов, по учету избирателей-инвалидов | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева, Л.М. Старовойтова |
| 7.4. | Анализ работы УИК № 595 со списком избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва 09 сентября 2018 года | сентябрь | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| VIII. Мероприятия по взаимодействию с региональными, районными отделениями политических партий, со СМИ |
| 8.1. | Взаимодействие с местными отделениями ПП «Единая Россия», КПРФ по активизации мероприятий, направленных на участие в дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 8.2. | Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросу обучения представителей политических партий для работы в составах УИК в качестве членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, зам. председателя С.С. Герасименко |
| 8.3. | Взаимодействие с редакцией газеты «Светоч» по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль-сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| IX. Материально – техническое обеспечение |
| 9.1. | Согласование с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | июль | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина |
| 9.2. | Совместно с главой Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района осуществить плановый объезд территории сельского поселения, а также с целью изучения технического и эстетического состояния помещения, планируемого для работы УИК, помещения для голосования, обеспеченностью УИК мебелью, технологическим и избирательным оборудованием, мест хранения избирательного оборудования и его технического и эстетического состояния, состояние прилегающей территории к выделяемым помещениям | август | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, член ТИК с правом решающего голоса О.В. Картичева |
| 9.3. | Совместно с представителями ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», Госпожнадзора осуществить проверку помещения для голосования, для уточнения пригодности к эксплуатации УИК | август | Член ТИК с правом решающего голоса С.С. Герасименко |
| X. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 10.1. | Подготовка информации об итогах голосования на дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 10.2. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 10.3. | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | до 15 сентября | Секретарь комиссии О.В. Картичева, инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 10.4. | Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков, направление результатов обобщения в УИК, с целью исключения аналогичных недостатков в дальнейшей работе комиссий | в период и по окончании избирательной кампании | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса, председатель УИК |
| 10.5. | Контроль за расходованием бюджетных местных средств, выделенных территориальной и участковой (№ 595) избирательным комиссиям Дубовского района на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь-октябрь | Председатель ТИК Н.А. Кузьмина, члены ТИК с правом решающего голоса, бухгалтер комиссии И.В. Фетисова |
| 10.6. | Анализ работы УИК № 595 со списком избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно на дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Системный администратор ГАС «Выборы» П.В. Грачев |
| 10.7. | Сбор и опись избирательной документации для передачи в архив по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | сентябрь | Инспектор комиссии О.В. Антипец |
| 10.8. | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 09 сентября 2018 года | в сроки, установленные Областным законом | Инспектор комиссии О.В. Антипец |

.

Председатель комиссии														Н.А. Кузьмина